BUSINESS & ENTERPRISE ARCHITECTUUR

Niveau 2 — Deel 17

Docentenhandleiding — Gap-analyse, roadmapping en migratieplanning

Duur: één dagdeel (4 uur incl. pauze) · Groepsgrootte: 8-16 · Voorkennis: niveau 1 deel 9, niveau 2 deel 11 · Materiaal: reader/werkboek/slidedeck deel 17, flip-overs voor matrices en roadmap-tijdlijnen

## Plaats van dit deel in het niveau

Dit deel formaliseert fase E-F op portfolioniveau: waar niveau 1 (deel 9) de basisbegrippen gaf, geeft dit deel de matrix- en roadmaptechniek die het examen op Practitioner-niveau verwacht. Het is rekenkundiger van aard dan de meeste andere delen (schattingen, doorlooptijden) — behoud toch de architectuurredenering als hoofdzaak: de matrix en de roadmap zijn gereedschap voor besluitvorming, geen doel op zich.

## Dagdeelplanning

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Opdracht 0 | tweetallen |
| 0:10–0:20 | Casus: vier domeinen, één roadmap | plenair |
| 0:20–0:45 | Theorie: de gap-analysematrix | plenair |
| 0:45–1:20 | Opdracht 1 — matrix per domein | viertallen |
| 1:20–1:35 | Pauze |  |
| 1:35–1:55 | Theorie: roadmap en leercurve | plenair |
| 1:55–2:30 | Opdracht 2 — de roadmap | viertallen |
| 2:30–2:45 | Theorie: het uitloopscenario | plenair |
| 2:45–3:10 | Opdracht 3 — het uitloopscenario | drietallen |
| 3:10–3:50 | Verwerkingstijd huiswerk | individueel, begeleid |
| 3:50–4:00 | Samenvatting + vooruitblik deel 18 | plenair |

## Didactische aanwijzingen per onderdeel

Opdracht 1. Verdeel de vier domeinen bewust over de viertallen zodat aan het eind alle vier gedekt zijn — bij de nabespreking kan dan de volledige vergelijking gemaakt worden.

Opdracht 1c. Dit is de kernvraag: laat de groep expliciet benoemen dat de matrix omvang toont, geen afhankelijkheid of capaciteit — dat onderscheid draagt opdracht 2.

Opdracht 2c. Bewaak dat "hard" en "zacht" concreet beargumenteerd worden, niet intuïtief geraden — vraag door: "wat zou er misgaan als u deze afhankelijkheid negeert?"

Opdracht 3b. Het luie-antwoord-argument moet uit de groep komen; het is de meest voorkomende reflex bij tegenvallende planning ("alles een blok schuiven") en de nabespreking moet laten zien waarom die reflex kansen laat liggen.

## Veelgestelde vragen en gevoeligheden

- "Hoe nauwkeurig moeten de weekschattingen zijn?" — Niet nauwkeuriger dan de matrix rechtvaardigt: dit is portfolioplanning, geen sprintplanning. Orde-van-grootte-schattingen (acht versus vijftien weken) zijn het doel, geen exacte dagtelling.

## Voorbereiding volgende bijeenkomst

Roadmaps vooraf laten inleveren. Deel 18 (architectuurpatronen) geeft herbruikbare oplossingsvormen die de bouw van de resterende vier domeinen kunnen versnellen — een directe vervolgstap op de roadmap van vandaag.