BUSINESS & ENTERPRISE ARCHITECTUUR

Niveau 2 — Deel 17

Gap-analyse, roadmapping en migratieplanning

POSITIONERING Dit deel verdiept fase E-F (niveau 1, deel 9) naar programmaschaal: hoe worden de resterende vier mutatiedomeinen na de pilot (Dienstverbandmutaties) gepland? Examenstof Practitioner: formele gap-analysetechnieken en roadmapping op portfolioniveau.

## Leerdoelen

Na dit deel kun je:

- een formele gap-analysematrix opstellen tussen baseline en target, met de standaardcategorieën (eliminated, unchanged, changed, new);

- een programmaroadmap ontwerpen die meerdere werkpakketten over meerdere domeinen in de tijd uitzet, met afhankelijkheden;

- de leercurve uit de pilot (deel 11, §6) kwantificeren en gebruiken om de roadmap voor de resterende domeinen te onderbouwen;

- risico's op roadmapniveau identificeren en mitigeren, inclusief het scenario waarin de pilot vertraging oploopt.

## 1. Casus: vier domeinen, één roadmap

Dienstverbandmutaties (de pilot) nadert livegang. De stuurgroep vraagt nu naar de roadmap voor de resterende vier domeinen: Adreswijzigingen, Begunstigden, Betalingsmutaties, Waardeoverdrachten. Niveau 1 (deel 9) gaf het instrumentarium voor één dossier; vandaag schaalt u dat naar vier domeinen tegelijk, elk met eigen risico's, afhankelijkheden en volgorde-overwegingen.

## 2. De formele gap-analysematrix

Niveau 1 (deel 2, deel 9) sprak over baseline, target en gap in tekstvorm. De formele techniek werkt met een matrix waarin elk architectuurelement (capability, applicatie, proces) in vier categorieën valt:

| Categorie | Betekenis |
| --- | --- |
| Eliminated | bestaat in baseline, niet in target (bijvoorbeeld: het oude begunstigdenregister als losstaand systeem) |
| Unchanged | bestaat in beide, ongewijzigd (bijvoorbeeld: het CRM als bron voor adresgegevens) |
| Changed | bestaat in beide, maar gewijzigd (bijvoorbeeld: het premiesysteem, dat een nieuwe koppeling krijgt) |
| New | bestaat alleen in target (bijvoorbeeld: de generieke autorisatieservice) |

Voor elk van de vier resterende domeinen levert deze matrix een directe inschatting van de omvang van de verandering: veel "new" en "eliminated" betekent een groter, risicovoller werkpakket; veel "unchanged" betekent een lichter traject. Begunstigden (geen bestaande autorisatiematrix, dus veel "new") is zwaarder dan Adreswijzigingen (grotendeels "unchanged", met alleen de koppeling aan de generieke laag als "changed").

## 3. De roadmap: leercurve gekwantificeerd

Deel 11 (§6) introduceerde de leercurve kwalitatief: elke volgende ronde wordt goedkoper. Voor de roadmap kwantificeert u dat: de pilot (Dienstverbandmutaties) kostte, zeg, twintig weken. De gap-analysematrix van elk resterend domein, vergeleken met die van de pilot, geeft een onderbouwde schatting: Adreswijzigingen (lichter dan de pilot) misschien acht weken, Begunstigden (met een nieuwe autorisatiematrix, deels vergelijkbaar zwaar) vijftien weken, enzovoort.

Waarschuwing tegen overmoed. De leercurve is reëel maar niet onbeperkt: de generieke laag is bewezen, maar elk domein introduceert ook eigen risico's die de pilot niet tegenkwam (Waardeoverdrachten heeft externe partijen — andere pensioenuitvoerders — die de pilot niet had). Een roadmap die alle vier domeinen even snel plant "omdat de eerste ook sneller ging dan verwacht" doet zichzelf tekort.

## 4. Afhankelijkheden en volgorde op de roadmap

Naast de leercurve bepalen twee andere factoren de volgorde: afhankelijkheden tussen domeinen (het generieke statusveld dat in deel 16, opdracht 3 werd besproken, moet er zijn vóórdat Begunstigden kan starten) en capaciteit (er zijn niet oneindig veel architecten en ontwikkelaars — parallel plannen van alle vier is zelden realistisch). De roadmap zet deze factoren in een tijdlijn met expliciete afhankelijkheidspijlen — vergelijkbaar met het plateau-diagram uit deel 13, nu met vier parallelle of licht verschoven trajecten in plaats van drie sequentiële fasen.

## 5. Risico op roadmapniveau: als de pilot uitloopt

Een roadmap die uitgaat van de pilot-planning zonder een uitloopscenario, is kwetsbaar. Het architectuuradvies bevat daarom altijd een expliciet wat-als: loopt Dienstverbandmutaties twee maanden uit, dan schuift de hele roadmap niet automatisch twee maanden — sommige voorbereidende werkzaamheden voor Adreswijzigingen (die weinig van de pilot afhankelijk is) kunnen al starten, terwijl Begunstigden (sterk afhankelijk van generieke lessen) wél moet wachten. Dit onderscheid — welke afhankelijkheden hard zijn en welke niet — is precies het soort analyse dat een roadmap onderscheidt van een simpele Gantt-balk.

## 6. Samenvatting

- De formele gap-analysematrix (eliminated/unchanged/changed/new) geeft per domein een directe inschatting van de veranderomvang.

- De roadmap kwantificeert de leercurve uit de pilot, met waakzaamheid tegen overmoed: elk domein heeft ook eigen, niet-overdraagbare risico's.

- Afhankelijkheden en capaciteit bepalen de volgorde naast de leercurve; de roadmap toont expliciete afhankelijkheidspijlen tussen domeinen.

- Een goede roadmap bevat een uitloopscenario dat onderscheidt welke afhankelijkheden hard zijn en welke niet.

## Begrippenlijst

| Begrip | Omschrijving |
| --- | --- |
| Gap-analysematrix | eliminated/unchanged/changed/new per architectuurelement |
| Roadmap | werkpakketten over meerdere domeinen in de tijd, met afhankelijkheden |
| Harde/zachte afhankelijkheid | wel/niet strikt vereist vóór een volgend werkpakket kan starten |

## Verder lezen

- The Open Group, TOGAF® Standard, 10th Edition — Gap Analysis techniques, Phase E-F (examenstof Practitioner)

Volgende deel: architectuurpatronen en referentiearchitecturen — herbruikbare oplossingsvormen voor de resterende vier domeinen.