## Slide 1
Niveau 1 · Deel 1: Waarom projecten mislukken
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Waar deze cursus toe leidt
•
Niveau 1: PRINCE2 7 Foundation + IPMA-D
•
Niveau 2: PRINCE2 7 Practitioner + MSP 5e ed. Foundation + IPMA-C
•
Niveau 3: MSP 5e ed. Practitioner + IPMA-B
•
Doorlopende casus: pensioenverzekeraar Meridiaan

## Slide 3
Het WGP 2.0-dossier
•
Vervanging werkgeversportaal, twee jaar geleden
•
3x uitloop, 60% budgetoverschrijding
•
Stopgezet vlak vóór livegang
•
Zes maanden later: herstart — nu mét methode

## Slide 4
Bevinding 1 en 2
•
1. Geen levende business case — nooit herijkt na goedkeuring
•
2. Stuurgroep zonder bevoegdheid — kwam bijeen, knikte, greep nooit in

## Slide 5
Bevinding 3 en 4
•
3. Eén grote fase — 18 maanden zonder formeel beslismoment
•
4. Activiteitenplanning i.p.v. resultatenplanning — taken en deadlines, geen gedefinieerde producten

## Slide 6
Bevinding 5 en 6
•
5. Geen toleranties — elke afwijking moest naar boven, dus werd niets gemeld
•
6. Risicolijst zonder eigenaren — correct benoemd, nooit beheerd

## Slide 7
Bevinding 7
Geen zicht op baten — afgerekend op opleveren, niet op het beoogde resultaat

## Slide 8
Waarom zeven?
•
Zeven bevindingen — geen toeval
•
PRINCE2 7 is opgebouwd rond zeven principes
•
Elke bevinding wordt in deel 2–9 gesloten door een specifieke practice
•
Aan het eind van deel 10: alle zeven expliciet afgevinkt

## Slide 9
Wat is een project?
•
PRINCE2-definitie: een tijdelijke organisatie, opgezet om één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een overeengekomen business case
•
Tijdelijk
•
Uniek
•
Business case gedreven

## Slide 10
Project of lijnwerk?
•
Lijnwerk: dagelijkse mutatieverwerking bij Klantcontact
•
Project: het automatiseren van die mutatieverwerking

## Slide 11
Figuur 1-3 — schema project vs. lijnwerk langs de drie kenmerken
Kenmerk | Project | Lijnwerk
Tijdelijk | Begin en eind; stopt zodra producten zijn opgeleverd en overgedragen | Structureel, geen vaste einddatum
Uniek | Levert iets op dat er nog niet was, of verandert iets structureels | Routinematig herhaalde werkzaamheden
Business case gedreven | Aantoonbaar voordeel tegenover de investering vereist | Geen investeringsbeslissing nodig
Voorbeeld (Meridiaan) | Automatiseren van de mutatieverwerking | Dagelijkse mutatieverwerking bij Klantcontact

## Slide 12
Drie lagen
•
Project (niveau 1): WGP 2.0, op zichzelf
•
Programma (niveau 2): Programma Mutatieplatform — vijf projecten, gezamenlijke baten
•
Portfolio/transitie (niveau 3): Stelselovergang — keuzes onder toezicht van DNB/AFM

## Slide 13
Waarom dit onderscheid telt
•
Een programma heeft geen vast eindproduct, maar een batenpad
•
Projecttechnieken één-op-één toepassen op programmaniveau loopt vast
•
Dit verschil keert terug in deel 11

## Slide 14
Het certificeringslandschap
•
PRINCE2 7 en MSP 5: methodegebonden, PeopleCert
•
IPMA/ICB4: competentiegebonden, assessment
•
PMI (PMP/PgMP): vergelijkingskader, deel 16

## Slide 15
Figuur 1-4 — tabel niveau × methodegebonden/competentiegebonden route
Niveau | Methodegebonden | Competentiegebonden
1 — Project, basis | PRINCE2 7 Foundation | IPMA-D
2 — Project, gevorderd + Programma, basis | PRINCE2 7 Practitioner + MSP 5e editie Foundation | IPMA-C
3 — Programma, gevorderd | MSP 5e editie Practitioner | IPMA-B

## Slide 16
PRINCE2 7
•
Zeven principes, zeven practices, zeven processen
•
Foundation: closed-book, kennisgericht
•
Practitioner: open-book, scenariogericht — toepassen, niet reproduceren

## Slide 17
MSP 5
•
Programmamanagement-tegenhanger van PRINCE2
•
Foundation: principes, thema's, transformatieproces
•
Practitioner: open-book scenario-examen

## Slide 18
IPMA / ICB4
•
Geen methode, maar een competentiebaseline
•
Assessment door professionele assessoren, geen examen
•
D (kennis) → C → B → A, oplopende ervaringseisen
•
IPMA-B: 8-5-3-principe

## Slide 19
Vooruitblik niveau 1
•
Deel 2: de zeven principes
•
Deel 3–6: de practices die de zeven bevindingen raken
•
Deel 7–8: de processen
•
Deel 9: wat IPMA-D toevoegt
•
Deel 10: examentraining + PID-capstone

## Slide 20
Reflectievraag: welke van de zeven bevindingen herken jij het meest uit eigen ervaring?
volgende deel: de zeven principes van PRINCE2 7