Deel 1 — Waarom projecten mislukken

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 1.1 — De zeven bevindingen herkennen (individueel, 15 min)

Hieronder staan zeven situatiebeschrijvingen uit andere organisaties. Koppel elk aan één van de zeven bevindingen uit de WGP 2.0 post-mortem (§2 van de reader). Motiveer in één zin waaróm.

a. Een IT-project rapporteert al vier maanden "op schema, groen", tot twee weken voor livegang blijkt dat de koppeling met het kernsysteem nog niet werkt.

b. Een marketingproject krijgt goedkeuring op basis van een verwachte omzetstijging van 8%. Na oplevering meet niemand ooit of die 8% ook daadwerkelijk gehaald is.

c. Een reorganisatieproject heeft een lijst van 40 risico's in een spreadsheet. Bij de evaluatie blijkt dat 12 daarvan zich hebben voorgedaan — en dat niemand ze had zien aankomen, ondanks dat ze op de lijst stonden.

d. Een verbouwingsproject van een kantoorpand loopt door zonder tussentijds beslismoment: pas bij oplevering, na negen maanden, wordt duidelijk dat het budget met een derde is overschreden.

e. Halverwege een project blijkt de business case gebaseerd op kostenbesparingen die door een reorganisatie elders in de organisatie inmiddels al gerealiseerd zijn — het project levert dus geen extra waarde meer op, maar niemand heeft dat getoetst.

f. Een projectmanager mag geen euro extra budget besteden zonder toestemming van de stuurgroep, ook niet voor een spoedreparatie van €200 aan een testomgeving.

g. Een stuurgroep bestaat uit vijf senior managers die geen van allen mandaat hebben om zelfstandig een go/no-go-besluit te nemen zonder het weer terug te leggen bij hun eigen lijnmanagement.

## Opdracht 1.2 — Project of geen project? (individueel, 10 min)

Beoordeel voor elk van de volgende initiatieven bij Meridiaan of het een project is volgens de PRINCE2-definitie (§3). Beargumenteer aan de hand van de drie kenmerken (tijdelijk / uniek / business case gedreven).

a. De jaarlijkse herberekening van pensioenpremies voor alle deelnemers.

b. De vervanging van het werkgeversportaal (WGP 2.0).

c. Het inrichten van een nieuw team dat structureel klachten van deelnemers afhandelt.

d. De eenmalige migratie van 40.000 dossiers naar een nieuw archiefsysteem voorafgaand aan de stelselovergang.

## Opdracht 1.3 — Project, programma of portfolio? (tweetallen, 15 min)

Plaats elk van de volgende initiatieven op het juiste niveau (project / programma / portfolio-of-transitieniveau) en beargumenteer waarom — met name waaróm het niet één niveau lager of hoger hoort.

a. WGP 2.0, de vervanging van het werkgeversportaal.

b. De gezamenlijke coördinatie van vijf mutatie-gerelateerde initiatieven om de doorlooptijd van álle werkgeversmutaties te halveren.

c. Het besluit van de raad van bestuur welke van de acht voorgestelde IT-initiatieven dit jaar wel en niet worden gestart, gegeven een beperkt budget.

d. De laatste fase van de wettelijke pensioentransitie, met verantwoording aan DNB en AFM.

## Opdracht 1.4 — Certificeringsroute kiezen (klassikaal, 10 min)

Voor elk van de volgende profielen: welke certificeringsroute (PRINCE2, MSP, IPMA, of een combinatie) past het beste bij de volgende loopbaanstap, en welk niveau? Er is niet altijd één goed antwoord — beargumenteer je keuze.

a. Een junior projectmedewerker die net is ingestroomd en behoefte heeft aan een erkend startpunt.

b. Een ervaren projectmanager die solliciteert bij een organisatie die uitsluitend PRINCE2 als voertaal gebruikt.

c. Een projectmanager die de overstap wil maken naar het aansturen van een programma met vijf onderliggende projecten.

d. Een consultant die vooral met Amerikaanse multinationals werkt waar PMI de standaard is.

## Reflectievraag (afsluitend, klassikaal)

Zeven bevindingen, zeven principes. Als je zelf terugkijkt op een project dat volgens jou niet goed liep — professioneel of anders — welke van de zeven bevindingen herken je daarin het meest? Je hoeft dit niet te delen als je dat niet wilt, maar schrijf het voor jezelf op: het is het beste startpunt om de rest van dit niveau persoonlijk relevant te houden.