Deel 3 — Practices: Business Case en Organizing

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

Dagdeel: 3 (van 10 in niveau 1) · Duur: circa 3 uur, inclusief pauze

Doel van dit deel: de overgang maken van "waarom" (principes) naar "hoe" (practices), en meteen laten zien dat practices — anders dan principes — precieze, examineerbare mechanismes en terminologie hebben. Dit is het eerste deel waarin PRINCE2-specifieke vaktaal (output/outcome/benefit, de vier hiërarchische niveaus) er echt toe doet.

## Opbouw en timing

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Terugblik: van principe naar practice, wat tailorbaar is en wat niet | Presentatie |
| 0:10–0:35 | Business Case: doel, waardeketen output→outcome→benefit (reader §2) | Presentatie |
| 0:35–0:50 | Opdracht 3.1 | Individueel + bespreking |
| 0:50–1:05 | Business Case: ontwikkelpad en investeringsanalyse | Presentatie |
| 1:05–1:15 | Opdracht 3.2 | Tweetallen + bespreking |
| 1:15–1:25 | Pauze |  |
| 1:25–1:50 | Organizing: drie belangen, zeven rollen, vier niveaus (reader §3) | Presentatie |
| 1:50–2:10 | Opdracht 3.3 | Klassikaal, casusgewijs |
| 2:10–2:20 | Opdracht 3.4 | Klassikaal |
| 2:20–2:30 | Terug naar bevinding 2, vooruitblik | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- De waardeketen output → capability → outcome → benefit is de meest examen-kritische terminologie tot nu toe. Besteed er expliciet tijd aan om verwarring tussen output en outcome te voorkomen — de meest voorkomende fout bij Foundation-kandidaten. Vuistregel om mee te geven: als je het kunt aanraken of aanwijzen (het systeem, het document), is het een output; als het een verandering in gedrag of situatie beschrijft, is het een outcome.

- Dis-benefit is geen risico — dit onderscheid komt regelmatig fout in examens terug. Een risico is onzeker; een dis-benefit is een vrijwel zekere, negatieve bijwerking die je vooraf accepteert en meeweegt. Geef zo nodig een tweede voorbeeld naast de reader (bijvoorbeeld: een fusie levert kostenbesparing op als benefit, maar gedwongen ontslagen als dis-benefit — beide zijn vrijwel zeker, niet onzeker).

- Bij opdracht 3.1 is de valkuil dat deelnemers "outcome" en "benefit" door elkaar gebruiken. Laat expliciet doorvragen: "is dit wat er verandert, of is dit de meetbare winst dié die verandering oplevert?"

- Bij Organizing is de kern-exameninzicht dat rollen combineren mag, maar niet willekeurig. Besteed extra tijd aan de ene harde regel die nooit wordt getailord: Executive en Project Manager nooit samen. Leg uit waaróm — niet als dogma, maar functioneel: als dezelfde persoon opdrachtgever én uitvoerder is, verdwijnt het enige mechanisme dat een project kan stoppen wanneer de projectmanager zelf te veel bij het resultaat betrokken is geraakt.

- Opdracht 3.3f is bewust een instinker — de projectmanager die voorstelt ook Executive te worden. Laat de groep dit zelf beargumenteren vóór je het modelantwoord toont; de redenering ("sneller schakelen") klínkt plausibel, wat het een goede oefening in kritisch doorvragen maakt.

## Modelantwoorden — Opdracht 3.1

Voorbeeldketen (deelnemers mogen eigen, even valide varianten geven):

- Output: de chatbot-applicatie, geïntegreerd in het deelnemersportaal.

- Capability: het vermogen om standaardvragen 24/7 automatisch te beantwoorden.

- Outcome: deelnemers krijgen antwoord op eenvoudige vragen zonder tussenkomst van een medewerker.

- Benefit: 30% minder telefonische vragen bij de klantenservice binnen zes maanden na livegang (meetbaar, tijdgebonden).

- Dis-benefit: een deel van de oudere deelnemers ervaart de chatbot als drempel en belt vaker door, in ieder geval in de eerste maanden.

## Modelantwoorden — Opdracht 3.2

Volgorde: b (outline, tijdens starting up) → d (detailed, tijdens initiating) → a (updated, bij een faseovergang) → c (verified, na afsluiting/tijdens batenmeting).

## Modelantwoorden — Opdracht 3.3

a. Executive — directielid met strategisch mandaat en budgetverantwoordelijkheid, vertegenwoordigt het businessbelang.

b. Senior User — vertegenwoordigt zowel de eigen medewerkers als (indirect) de werkgevers die het portaal gebruiken.

c. Senior Supplier — verantwoordelijk voor de haalbaarheid van de bouw.

d. Project Manager — passend gezien de ervaring; let op dat deze persoon niet ook Executive wordt (zie f).

e. Project Assurance — een onafhankelijke, niet bij de uitvoering betrokken partij is precies wat deze rol vereist; de financiële achtergrond past goed bij het toetsen van de business case.

f. Niet toegestaan — dit is precies de combinatie die Organizing uitsluit. Laat deelnemers hardop verwoorden waarom "sneller schakelen" hier geen valide argument is: het doel van de scheiding is juist een correctiemechanisme te behouden, niet snelheid te maximaliseren.

## Modelantwoorden — Opdracht 3.4

a. Toegestaan, mits geen belangenconflict — beargumenteer dat de afdeling die zelf bouwt en zelf gebruikt, dit expliciet moet benoemen als aandachtspunt voor Project Assurance.

b. Niet toegestaan — ziet direct op de kernregel.

c. Toegestaan bij een klein project, met de kanttekening dat de functies zelf (ondersteuning vs. levering van producten) apart herkenbaar moeten blijven.

d. Niet toegestaan — Project Assurance mag nooit worden gedelegeerd aan iemand die zichzelf zou moeten controleren.

## Modelantwoord — Reflectievraag

Principe 7 (tailor to suit the project) zegt: dénk na over hoe batenmeting bij dít project moet worden ingericht, ook al ligt een deel van de meting buiten de projectlooptijd. De Business Case-practice geeft het concrete instrumentarium om dat ook daadwerkelijk te dóen: de waardeketen om baten meetbaar te definiëren, en het ontwikkelpad (met expliciet een "verified"-status na afsluiting) om te borgen dat er ook echt wordt teruggekeken.

## Veelgestelde vragen

- "Moet elke rol door een andere persoon worden vervuld?" Nee — bij kleine projecten worden rollen vaak gecombineerd. De enige harde uitzondering is Executive/Project Manager, plus de eis dat Project Assurance onafhankelijk moet blijven van wat het controleert.

- "Wie beslist over de business case als de Executive er ziek uitvalt?" Dat gaat naar corporate/programmaniveau — de laag die de Executive oorspronkelijk heeft aangesteld, zie de vier hiërarchische niveaus in reader §3.