## Slide 1
Niveau 1 · Deel 3: Business Case en Organizing
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Van principe naar practice
•
Principes: waarom (niet tailorbaar)
•
Practices: hoe (wel tailorbaar, functie blijft)
•
Vandaag: Business Case (principe 1) en Organizing (principe 3)

## Slide 3
Business Case: doel
•
Mechanisme om doorlopend te toetsen: wenselijk, haalbaar, uitvoerbaar
•
Antwoord op bevinding 1

## Slide 4
De waardeketen
Output → Capability → Outcome → Benefit / Dis-benefit

## Slide 5
Output vs. outcome: de vuistregel
•
Kun je het aanraken/aanwijzen? → output
•
Beschrijft het een verandering in gedrag/situatie? → outcome
•
Dis-benefit ≠ risico: vrijwel zeker, niet onzeker

## Slide 6
Business-opties
•
Niets doen
•
Het minimum doen
•
Iets doen
•
Bij compliance: soms afgezet tegen consequenties van niet-handelen

## Slide 7
Het ontwikkelpad
•
Starting up → outline
•
Initiating → detailed
•
Elke faseovergang → updated
•
Closing → verified

## Slide 8
Figuur 3-2 — tabel proces × status business case
Processtap | Status van de business case
Starting up a project | Outline business case — grove inschatting, onderdeel van de project brief
Initiating a project | Detailed business case — volledig uitgewerkt, onderdeel van het PID
Elke faseovergang / managing a stage boundary | Updated business case — herijkt tegen de actuele situatie
Closing a project | Verified business case — getoetst of de voorspelde baten aannemelijk (nog) haalbaar zijn

## Slide 9
Investeringsanalyse
•
Whole life cost
•
Return on investment
•
Terugverdientijd
•
Discounted cash flow / netto contante waarde

## Slide 10
Rollen bij de business case
•
Executive: bezit de business case
•
Project Manager: stelt op en onderhoudt namens de Executive

## Slide 11
Organizing: drie belangen
•
Business → Executive
•
Gebruiker → Senior User
•
Leverancier → Senior Supplier

## Slide 12
Zeven rollen
•
Executive · Senior User · Senior Supplier · Project Manager · Team Manager · Project Assurance · Project Support
•
(teruggebracht van negen naar zeven in de 7e editie)

## Slide 13
Figuur 3-3 — organogram met vier niveaus en zeven rollen
Niveau | Rol(len)
Corporate/programma | Buiten de projectorganisatie — geeft het projectmandaat af, stelt projectbrede toleranties
Directing (stuurgroep) | Executive · Senior User · Senior Supplier
Managing | Project Manager
Delivering | Team Manager
Ondersteunend (niet aan één niveau gebonden) | Project Assurance · Project Support

## Slide 14
Vier niveaus
•
Corporate/programma → Directing (stuurgroep) → Managing (projectmanager) → Delivering (teammanager)

## Slide 15
Combineren: wat mag
•
Senior User + Senior Supplier: kan, mits geen belangenconflict
•
Project Support + Team Manager: kan bij kleine projecten
•
Change Authority: optioneel, vaak gedelegeerd

## Slide 16
Combineren: de harde regel
•
Executive + Project Manager: NOOIT
•
Project Assurance: nooit gedelegeerd aan wie het zelf controleert

## Slide 17
Figuur 3-4 — doorgestreept organogram Executive=PM

## Slide 18
Terug naar bevinding 2
•
Rollen benoemen ≠ een projectorganisatie inrichten die kan sturen
•
WGP 2.0: titels wel, mandaat niet

## Slide 19
Meridiaan: eerste schets
•
Executive: directielid digitaliseringsstrategie
•
Senior User: hoofd Klantcontact
•
Senior Supplier: IT-directeur / leverancier
•
Komt terug in deel 10 (capstone)

## Slide 20
Vooruitblik
•
Deel 4: Plans — van Focus on products naar een productgerichte planning