Deel 5 — Practices: Quality en Issues

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

Dagdeel: 5 (van 10 in niveau 1) · Duur: circa 3 uur, inclusief pauze

Doel van dit deel: twee practices die minder rechtstreeks aan een bevinding uit deel 1 hangen dan de vorige delen, en die daardoor makkelijker als "droge stof" kunnen overkomen. Compenseer dat met veel concrete, herkenbare voorbeelden — vooral bij het issue/risico-onderscheid, dat notoir verwarrend is.

## Opbouw en timing

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Terugblik deel 4, introductie: twee practices die voortbouwen op Plans | Presentatie |
| 0:10–0:35 | Quality-practice: van verwachting naar criterium, drie onderdelen (reader §2) | Presentatie |
| 0:35–0:45 | Opdracht 5.1 | Individueel + bespreking |
| 0:45–0:55 | Opdracht 5.2 | Tweetallen + bespreking |
| 0:55–1:05 | Pauze |  |
| 1:05–1:35 | Issues-practice: vier categorieën, issue vs. risico, vijf stappen (reader §3) | Presentatie |
| 1:35–1:55 | Opdracht 5.3 | Klassikaal, casusgewijs |
| 1:55–2:10 | Opdracht 5.4 | Klassikaal |
| 2:10–2:25 | Terugkoppeling en samenhang met eerdere delen | Presentatie |
| 2:25–2:30 | Vooruitblik | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Kwaliteitsborging (assurance) versus kwaliteitscontrole (control) is de meest voorkomende verwarring in dit deel. Gebruik een vaste vuistregel: control kijkt naar het próduct ("is dit ding goed"), assurance kijkt naar het próces ("wordt kwaliteit hier goed bewaakt"). Herhaal dit expliciet bij opdracht 5.2.

- Bij Issues is het onderscheid issue/risico het scharnierpunt van het hele deel. Neem hier ruim de tijd voor bij opdracht 5.3, en laat vooral doorvragen bij grensgevallen (bijvoorbeeld 5.3a: "de leverancier heeft laten weten" — dit ís al gebeurd, dus feit, dus issue, ook al voelt het als een risico omdat het over de toekomst gaat).

- MoSCoW is een simpele techniek maar wordt vaak slordig toegepast. Laat bij opdracht 5.1 expliciet benoemen wélk criterium "must have" is en waarom — niet zomaar iedereen "must have" laten roepen omdat het belangrijk voelt. De toets is: blokkeert het ontbreken hiervan de levensvatbaarheid van het product?

- Leg de brug naar Organizing (deel 3) expliciet bij Change Authority — dit is een goed moment om te herhalen dat deze rol optioneel en delegeerbaar is, en waaróm een stuurgroep die zou willen inrichten (minder belasting van stuurgroepvergaderingen voor kleinere wijzigingen).

## Modelantwoorden — Opdracht 5.1

Voorbeeld (andere, even valide antwoorden zijn mogelijk):

- Must have: "Inloggegevens worden versleuteld opgeslagen conform de geldende beveiligingsnormen van Meridiaan."

- Should have: "Een werkgever kan zonder hulp van de helpdesk een mutatie indienen binnen drie minuten."

## Modelantwoorden — Opdracht 5.2

a. Kwaliteitscontrole — toetst het product zelf.

b. Kwaliteitsborging — toetst het proces, onafhankelijk en organisatiebreed.

c. Geen van beide — dit is kwaliteitsplanning (het inplannen van een controleactiviteit, niet de activiteit zelf).

d. Kwaliteitscontrole — de Senior User keurt hier het product goed tegen de acceptatiecriteria.

## Modelantwoorden — Opdracht 5.3

a. Issue — off-specification (de leverancier heeft dit al gemeld, het is geen onzekerheid meer maar een feit).

b. Risico — dit is nog onzeker (het "zou kunnen" gebeuren).

c. Issue — request for change (een voorstel om de baseline te wijzigen).

d. Issue — problem/concern (er ligt nog geen concreet verzoek of specificatieprobleem, maar het vraagt wel om actie van de projectmanager).

e. Issue — off-specification (het product voldoet feitelijk niet aan de afgesproken specificatie).

## Modelantwoorden — Opdracht 5.4

Richtlijn, geen uniek antwoord:

- (a) leverancier meldt vertraging op kritieke functionaliteit — waarschijnlijk stuurgroep, gezien de impact op tijd en mogelijk de business case.

- (c) extra veld op mutatieformulier — mogelijk Change Authority, als de impact beperkt blijft tot een kleine aanpassing binnen het gedelegeerde mandaat; anders stuurgroep.

- (e) koppeling twee seconden te traag — afhankelijk van de impact op de business case (gebruikerservaring, contractuele eisen): kan bij de projectmanager liggen als het binnen tolerantie te herstellen is, anders naar Change Authority of stuurgroep.

## Veelgestelde vragen

- "Waarom heet deze practice nu 'Issues' en niet meer 'Change'?" De 7e editie benadrukt dat niet elk issue een wijziging is — een problem/concern kan bijvoorbeeld ook zonder aanpassing van de baseline worden afgehandeld. "Issues" dekt de volle breedte beter dan "Change" deed.

- "Wat gebeurt er als een issue eigenlijk een risico blijkt te zijn?" Het wordt overgeheveld naar het risicoregister en verder behandeld volgens de Risk-practice (deel 6) — geen aparte formele procedure, wel een bewuste herclassificatie.