## Slide 1
Niveau 1 · Deel 7: Opstarten, initiëren, sturen
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Van bouwstenen naar tijdlijn
•
Deel 3–6: zeven practices, los behandeld
•
Deel 7–8: zeven processen — hoe ze chronologisch samenkomen

## Slide 3
Figuur 7-1 — tijdlijn van alle zeven processen, SU t/m CP

## Slide 4
Directing a Project: geen fase, maar doorlopend
•
Loopt van begin tot eind naast de andere processen
•
Vandaag: SU, IP, én DP

## Slide 5
Starting up a Project: doel
•
Is dit project de moeite van het opstarten waard?
•
Bewust lichtgewicht — slechte projecten vroeg stoppen

## Slide 6
SU: trigger en eerste stap
•
Trigger: het projectmandaat (van corporate/programmaniveau)
•
Eerste stap: Executive en projectmanager benoemen

## Slide 7
SU: activiteiten
•
Lessen ophalen
•
Team samenstellen
•
Outline business case
•
Project Product Description
•
Projectaanpak kiezen
•
Initiatiefase plannen

## Slide 8
SU: output
•
Project brief + initiation stage plan
•
→ verzoek aan stuurgroep om te mogen initiëren

## Slide 9
Initiating a Project: doel
•
Een solide basis leggen vóór significante uitgaven
•
Anders dan SU: een volwaardige, eerste beheersfase

## Slide 10
IP: activiteiten
•
Tailoring vastleggen
•
Risico-, kwaliteit-, issue- en communicatieaanpak
•
Projectbesturing (toleranties)
•
Project Plan
•
Business case: outline → detailed

## Slide 11
Figuur 7-2 — IP-activiteiten gekoppeld aan de zes practices uit deel 3-6
Practice (deel) | IP-activiteit
Business Case (deel 3) | Business case verder uitwerken: van outline naar detailed
Plans (deel 4) | Het Project Plan opstellen — met volledige product-based planning
Quality (deel 5) | De kwaliteitsmanagementaanpak opstellen
Issues (deel 5) | De issue- en wijzigingsbeheeraanpak opstellen, inclusief configuratiemanagement
Risk (deel 6) | De risicomanagementaanpak opstellen
Progress (deel 6 / principe 5) | Communicatiemanagementaanpak (o.a. Highlight Reports) + toleranties per niveau vaststellen

## Slide 12
IP: output
•
Het Project Initiation Document (PID)
•
Gebaseerd — de maatstaf voor de rest van het project
•
Komt terug in deel 10 (capstone)

## Slide 13
Directing a Project: doel
•
Sturen via besluiten op sleutelmomenten
•
Zonder zich met de uitvoering te bemoeien

## Slide 14
DP: vijf besluiten
•
1. Initiatie autoriseren
•
2. Project autoriseren
•
3. Fase/exceptieplan autoriseren
•
4. Ad-hocsturing geven
•
5. Afsluiting autoriseren

## Slide 15
Waarom DP niet aan één fase gebonden is
•
Ad-hocsturing tussen geplande momenten door
•
Precies wat ontbrak bij bevinding 2 en 3

## Slide 16
De drie processen in samenhang

## Slide 17
Vooruitblik
•
Deel 8: Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Managing a Stage Boundary, Closing a Project