## Slide 1
Niveau 1 · Deel 8: Beheersen, opleveren, faseovergang, afsluiten
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
De motor van het project
•
Deel 7: het kader (SU, IP, DP)
•
Deel 8: de motor — CS, MP, SB, CP

## Slide 3
Controlling a Stage: doel
•
Werk toewijzen, monitoren, issues behandelen, rapporteren, corrigeren
•
Langstlopende proces binnen elke fase

## Slide 4
CS: acht activiteiten
•
Werkpakket: autoriseren, status beoordelen, ontvangen
•
Monitoring: fasestatus beoordelen, highlights rapporteren
•
Issues: vastleggen/onderzoeken, escaleren, corrigeren

## Slide 5
Figuur 8-1 — drie groepen — werkpakket / monitoring & rapportage / issues
Groep | Activiteiten
Werkpakket | Autoriseren, status beoordelen, ontvangen
Monitoring en rapportage | Fasestatus beoordelen, highlights rapporteren
Issues | Vastleggen en onderzoeken, escaleren, corrigeren

## Slide 6
Managing Product Delivery: doel
•
Formele interface projectmanager ↔ teammanager
•
Zelfde werk, ander perspectief

## Slide 7
MP: drie activiteiten
•
Accepteren → uitvoeren → opleveren

## Slide 8
Figuur 8-2 — CS en MP naast elkaar, zelfde werkpakket, twee perspectieven
Fase van het werkpakket | CS — perspectief projectmanager | MP — perspectief teammanager
Toewijzen | Werkpakket autoriseren | Werkpakket accepteren
Uitvoeren | Status beoordelen via Checkpoint Reports | Werkpakket uitvoeren, kwaliteit bijhouden
Opleveren | Voltooid werkpakket ontvangen | Werkpakket opleveren, met acceptatiebewijs

## Slide 9
Tailoring: CS en MP samen
•
Bij een klein project: één rol, de projectmanager
•
Functie blijft, scheiding vervalt

## Slide 10
Managing a Stage Boundary: doel
•
Genoeg informatie voor de stuurgroep: fase geslaagd? Project nog gerechtvaardigd? Volgende fase?

## Slide 11
SB: activiteiten
•
Volgende fase plannen
•
Projectplan bijwerken
•
Business case bijwerken — het "updated"-moment
•
End Stage Report
•
Lessen vastleggen

## Slide 12
SB: de alternatieve route
Dreigende tolerantie-overschrijding → Exception Plan i.p.v. Next Stage Plan

## Slide 13
Closing a Project: doel
•
Een vast punt: acceptatie bevestigen, doelstellingen evalueren
•
Geen project zonder formeel einde

## Slide 14
Twee triggers
•
Geplande afsluiting — natuurlijk einde
•
Premature afsluiting — op instructie van de stuurgroep

## Slide 15
Geen aparte fase
•
CP is onderdeel van de láátste beheersfase
•
CS en MP lopen nog door

## Slide 16
CP: activiteiten
•
(Premature) afsluiting voorbereiden
•
Producten overdragen
•
End Project Report
•
Lessons Report, follow-on actions, bijgewerkte batenbeheeraanpak

## Slide 17
Terug naar bevinding 7
•
Batenbeheeraanpak bijgewerkt bij afsluiting → batenreviews ná het project expliciet gepland
•
Precies wat bij WGP 2.0 ontbrak

## Slide 18
Het complete plaatje

## Slide 19
Vooruitblik
•
Deel 9: wat IPMA-D toevoegt
•
Deel 10: examentraining + PID-capstone