Deel 8 — Processen: beheersen, opleveren, faseovergang, afsluiten

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 8.1 — Welk proces, welke activiteit? (individueel, 15 min)

Plaats elk van de volgende activiteiten bij het juiste proces (CS, MP, SB of CP):

a. Een teammanager beoordeelt of de gevraagde levertijd en resources haalbaar zijn voordat het werk begint.

b. De projectmanager stelt een Exception Report op omdat een tolerantie dreigt te worden overschreden.

c. De projectmanager werkt de business case bij tegen het einde van de fase.

d. Een teammanager meldt formeel dat een werkpakket compleet is.

e. De projectmanager stelt het End Project Report op.

f. De projectmanager legt vast welke batenreviews na afsluiting nog moeten plaatsvinden.

g. Een werkpakket wordt geautoriseerd voordat het team ermee mag beginnen.

h. De projectmanager plant de volgende fase, inclusief herziening van kwaliteitsverwachtingen in de PID.

## Opdracht 8.2 — CS of MP: perspectief herkennen (tweetallen, 15 min)

Dezelfde gebeurtenis kan vanuit twee kanten worden bekeken. Voor elk van de volgende situaties: beschrijf hem eerst vanuit het perspectief van Controlling a Stage (de projectmanager), en daarna vanuit het perspectief van Managing Product Delivery (de teammanager).

a. Een werkpakket voor de bouw van de authenticatiemodule wordt gestart.

b. Halverwege blijkt dat een werkpakket meer tijd nodig heeft dan gepland.

## Opdracht 8.3 — Planned of premature closure? (klassikaal, 10 min)

Voor elk van de volgende scenario's: is dit een geplande of premature afsluiting, en wat zou er in Closing a Project extra moeten gebeuren ten opzichte van het andere scenario?

a. Alle producten van het werkgeversportaal zijn opgeleverd en geaccepteerd, conform de PID.

b. Halverwege het project blijkt, na een herijking van de business case tijdens een faseovergang, dat de verwachte baten niet langer opwegen tegen de resterende kosten.

## Opdracht 8.4 — De volledige procesketen (klassikaal, 15 min)

Teken (in tekst) de volledige procesketen voor een project met drie fasen, van projectmandaat tot afsluiting, met daarin alle zeven processen op de juiste plek — inclusief waar Directing a Project telkens terugkomt.

## Reflectievraag (afsluitend)

De reader noemt dat Closing a Project géén aparte fase is, maar onderdeel van de laatste beheersfase, terwijl Controlling a Stage en Managing Product Delivery op dat moment nog gewoon doorlopen. Waarom, denk je, heeft PRINCE2 het zo ingericht in plaats van een aparte "afsluitfase" na de laatste beheersfase?