Deel 9 — IPMA-D: wat PRINCE2 niet dekt

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 9.1 — Teamfase herkennen (individueel, 10 min)

Voor elk van de volgende situaties: in welke Tuckman-fase bevindt dit team zich waarschijnlijk, en welke interventie past daarbij?

a. Een nieuw samengesteld projectteam heeft zijn eerste kick-off gehad; iedereen is beleefd en afwachtend.

b. Twee teamleden hebben een felle discussie over wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van een deelproduct.

c. Het team werkt al drie maanden samen, lost problemen grotendeels zelfstandig op en heeft weinig sturing meer nodig.

d. Na een reorganisatie zijn de rolverdelingen net opnieuw afgesproken en beginnen mensen zich daaraan te houden.

## Opdracht 9.2 — Macht/belang-matrix (tweetallen, 15 min)

Plaats de volgende stakeholders van de herstart van WGP 2.0 in de macht/belang-matrix (reader §3) en beschrijf per stakeholder een passende aanpak:

a. De ondernemingsraad van Meridiaan.

b. Een individuele werkgever die het portaal gaat gebruiken.

c. De IT-beheerorganisatie die het portaal na oplevering moet onderhouden.

d. De toezichthouder DNB (op de achtergrond relevant, gezien de sector).

## Opdracht 9.3 — Netwerkplanning en kritieke pad (individueel, 20 min)

Gegeven de volgende vereenvoudigde activiteitenlijst voor een deelproject:

| Activiteit | Doorlooptijd (dagen) | Voorganger(s) |
| --- | --- | --- |
| A. Ontwerp koppeling kernsysteem | 5 | — |
| B. Bouw koppeling kernsysteem | 8 | A |
| C. Ontwerp mutatieformulier | 3 | — |
| D. Bouw mutatieformulier | 6 | C |
| E. Validatieregels implementeren | 4 | B, D |
| F. Integratietest | 3 | E |

a. Bereken voor elke activiteit de vroegst mogelijke start en het vroegst mogelijke einde (voorwaartse doorrekening).

b. Bepaal het kritieke pad en de totale doorlooptijd van het project.

c. Welke activiteiten hebben speling, en hoeveel?

## Opdracht 9.4 — Earned Value Analysis rekenen (individueel, 15 min)

Een deelproject van de herstart van WGP 2.0 had na zes weken €90.000 aan werk moeten hebben opgeleverd. In werkelijkheid is er €75.000 aan waarde gerealiseerd, tegen €70.000 aan werkelijke kosten.

a. Bereken SV en CV.

b. Bereken SPI en CPI.

c. Interpreteer de uitkomst in gewone taal: loopt dit deelproject voor of achter, en wordt er efficiënt met budget omgegaan?

## Reflectievraag (afsluitend)

PRINCE2 laat gedrag, stakeholderanalyse, schattingstechnieken en voortgangsmeting in geld bewust open — IPMA-D vult dat in. Wat zegt dat over de manier waarop deze twee certificeringen zich tot elkaar verhouden: zijn het concurrenten, of vullen ze elkaar aan? Beargumenteer met minstens één concreet voorbeeld uit dit deel.