Deel 10 — Examentraining en capstone: het PID verdedigd

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

Dagdeel: 10 (van 10 in niveau 1) · Duur: dit deel beslaat, gezien de capstone-verdedigingen, doorgaans meer dan één regulier dagdeel — reken op één dagdeel voor examentraining en PID-opbouw, plus een tweede dagdeel voor de verdedigingen zelf, afhankelijk van het aantal groepen.

Doel van dit deel: het niveau afsluiten met een toets die kennis (proefexamen) én toepassingsvermogen (capstone) beide serieus neemt — de capstone is het belangrijkste onderdeel en verdient het meeste tijd en aandacht.

## Opbouw en timing (dagdeel A — examentraining en PID-opbouw)

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Examenformat PRINCE2 Foundation en IPMA-D, drie klassieke examenvallen (reader §2) | Presentatie |
| 0:15–0:40 | Proefexamen (20 vragen, individueel, onder tijdsdruk — 20 minuten voor 20 vragen simuleert het echte tempo van 1 minuut/vraag) | Individueel |
| 0:40–1:00 | Nabespreking proefexamen, met nadruk op de vragen die vaak fout gaan | Klassikaal |
| 1:00–1:10 | Pauze |  |
| 1:10–1:20 | Introductie capstone-opdracht en rubric (reader §3–4) | Presentatie |
| 1:20–2:30 | Groepswerk: PID samenstellen op basis van eerder werk | Groepswerk, docent loopt rond |

## Opbouw en timing (dagdeel B — verdedigingen)

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Herhaling rubric, verdeling stuurgroeprollen tussen groepen | Klassikaal |
| variabel | Verdedigingen: 20–25 minuten per groep (presentatie + bevraging) | Rollenspel |
| laatste 15 min | Klassikale terugblik: alle zeven bevindingen, de hele cursusboog | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Laat het proefexamen daadwerkelijk onder tijdsdruk maken. Twintig vragen in twintig minuten weerspiegelt het officiële tempo van ongeveer een minuut per vraag; dit went niet vanzelf en is zelf een leerpunt.

- Bij de nabespreking van het proefexamen: besteed onevenredig veel tijd aan vragen 1, 2, 8, 10 en 15 — dit zijn de vragen die de drie klassieke examenvallen (reader §2) direct testen, en waar de meeste fouten optreden.

- Bij de capstone is de belangrijkste facilitatietaak het bewaken van de rol van de stuurgroep. Instrueer de groepen die de stuurgroep spelen vooraf: hun taak is niet om aardig te zijn, maar om oprecht kritisch te bevragen — precies zoals een stuurgroep die de lessen van WGP 2.0 serieus heeft genomen, zou moeten doen. Geef ze desgewenst een kaartje met voorbeeldvragen (zie hieronder) als steun.

- Grijp in wanneer een groep een tailoring-keuze niet kan verantwoorden, maar niet meteen door het antwoord te geven. Vraag door: "wat zou een principeschending hier zijn geweest, en hoe weet je dat dit dat niet is?" — dit dwingt de groep de redenering zelf hardop te maken, wat beter beklijft dan een correctie van de docent.

- Reserveer de laatste vijftien minuten van dagdeel B expliciet voor de klassikale terugblik op de hele cursusboog (reader §5). Dit is het moment waarop niveau 1 als geheel landt — haast dit niet weg, ook niet als de verdedigingen zijn uitgelopen.

## Antwoordsleutel proefexamen

1. D — "manage by budget" bestaat niet als principe; het dichtstbijzijnde principe is manage by exception.

2. C — principes zijn de enige laag die nooit wordt getailord.

3. B — de Executive bezit de business case; de projectmanager stelt op en onderhoudt.

4. B — Executive en Project Manager mogen nooit worden gecombineerd.

5. B — Project Product Description → PBS → Productbeschrijvingen → PFD.

6. B — een dis-benefit is vrijwel zeker, niet onzeker; dat onderscheidt het van een risico.

7. C — "risk transfer" is een risicorespons, geen issue-categorie.

8. B — het kernonderscheid: onzeker (risico) versus feit (issue).

9. B — "exploiteren" is een kansrespons, geen bedreigingsrespons.

10. B — een Highlight Report is per definitie tijdgedreven.

11. B — SU levert de project brief en het initiation stage plan op, niet het PID (dat is IP).

12. C — Directing a Project loopt van begin tot eind door.

13. B — eerst een Exception Report, mogelijk gevolgd door een Exception Plan na goedkeuring van de stuurgroep.

14. C — de teammanager accepteert het werkpakket, in Managing Product Delivery.

15. B — Closing a Project is onderdeel van de laatste beheersfase, geen aparte fase.

16. B — storming is een normale, noodzakelijke fase.

17. B — hoge macht/laag belang: tevreden houden.

18. C — het kritieke pad heeft nul speling en bepaalt de einddatum.

19. B — SPI onder 1 is achter op schema, CPI boven 1 is kostenefficiënt (onder budget relatief aan geleverde waarde).

20. B — IPMA-D/ICB4 is een competentiebaseline, geen methode.

Omrekening: 12 van de 20 vragen goed komt overeen met de officiële 60%-grens van het echte Foundation-examen (36 van 60).

## De beoordelingsrubric in detail

| Criterium | Onvoldoende | Voldoende | Uitstekend |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Volledigheid en samenhang | Onderdelen ontbreken of spreken elkaar tegen | Alle onderdelen aanwezig, grotendeels consistent | Volledig, en expliciet naar elkaar verwijzend (bijv. business case verwijst naar specifieke PBS-producten) |
| 2. Tailoring-verantwoording | Tailoring niet beargumenteerd, of een principe wordt geraakt | Tailoring beargumenteerd, principes intact | Tailoring expliciet afgewogen tegen alternatieven, met heldere onderbouwing |
| 3. Sluiting van de zeven bevindingen | Kan minder dan vijf bevindingen koppelen aan een concrete maatregel | Kan alle zeven koppelen, met enige aarzeling | Kan alle zeven vlot en overtuigend koppelen, ook onder kritische bevraging |
| 4. Verdediging | Onduidelijke rolverdeling, ontwijkende antwoorden | Heldere rolverdeling, adequate antwoorden | Besluitvaardig, anticipeert op vervolgvragen, speelt de eigen rol overtuigend |

## Voorbeeldvragen voor de stuurgroeprollen (uitdelen aan groepen die de stuurgroep spelen)

- Executive: "Waarom zou ik, als ik hiervoor teken, erop kunnen vertrouwen dat deze business case niet hetzelfde lot ondergaat als de vorige keer?"

- Senior User: "Laat me zien waar in je acceptatiecriteria staat wat voor mij, als gebruiker, echt belangrijk is — en wat is hier bewust weggelaten?"

- Senior Supplier: "Welk risico in je register zou, als het zich voordoet, het meeste effect hebben op mijn deel van de levering — en wie is daar dan verantwoordelijk voor?"

## Veelgestelde vragen

- "Wat als een groep een vraag echt niet kan beantwoorden tijdens de verdediging?" Laat ze het hardop benoemen ("dat hebben we niet uitgewerkt") in plaats van te improviseren — eerlijk erkennen van een gat is beter te beoordelen dan een verzonnen antwoord, en is zelf een les die aansluit bij principe 2 (learn from experience).

- "Telt het proefexamen mee voor de beoordeling?" Nee, het proefexamen is oefening voor het echte, externe PRINCE2-examen; de rubric geldt alleen voor de capstone.