Deel 10 — Examentraining en capstone: het PID verdedigd

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

## Proefexamen (individueel, 25 min, closed book — simuleer de examenomstandigheden)

Beantwoord elke vraag met één juist antwoord.

1. Welke van de volgende is GEEN van de zeven PRINCE2-principes?

A. Ensure continued business justification

B. Manage by stages

C. Focus on products

D. Manage by budget

2. Welke laag binnen PRINCE2 kan nooit worden getailord?

A. Practices

B. Processen

C. Principes

D. Management producten

3. Wie bezit de business case in een PRINCE2-project?

A. De projectmanager

B. De Executive

C. De Senior User

D. Project Assurance

4. Welke combinatie van rollen is NIET toegestaan?

A. Senior User en Senior Supplier

B. Executive en Project Manager

C. Project Support en Team Manager

D. Change Authority gedelegeerd aan de Project Manager

5. Wat is de juiste volgorde van product-based planning?

A. PBS → PFD → Project Product Description → Productbeschrijvingen

B. Project Product Description → PBS → Productbeschrijvingen → PFD

C. PFD → PBS → Project Product Description → Productbeschrijvingen

D. Productbeschrijvingen → PBS → PFD → Project Product Description

6. Een dis-benefit is het beste te omschrijven als:

A. Een onzeker negatief gevolg

B. Een vrijwel zekere, als negatief ervaren consequentie van een outcome

C. Een risico met hoge impact

D. Een off-specification

7. Welke van de volgende is GEEN van de vier issue-categorieën?

A. Request for change

B. Off-specification

C. Risk transfer

D. Problem/concern

8. Wat is het verschil tussen een risico en een issue?

A. Een risico is altijd negatief, een issue kan positief zijn

B. Een risico is onzeker, een issue is een feit

C. Een risico wordt door de stuurgroep beheerd, een issue door de projectmanager

D. Er is geen verschil

9. Welke risicorespons hoort NIET bij een bedreiging?

A. Vermijden

B. Exploiteren

C. Overdragen

D. Accepteren

10. Een Highlight Report is:

A. Gebeurtenisgedreven

B. Tijdgedreven

C. Alleen verplicht bij exceptie

D. Onderdeel van Managing Product Delivery

11. Wat is de output van Starting up a Project?

A. Het PID

B. De project brief en het initiation stage plan

C. Het End Stage Report

D. Het Project Plan

12. Welk proces is niet gebonden aan één fase, maar loopt van begin tot eind door?

A. Controlling a Stage

B. Managing a Stage Boundary

C. Directing a Project

D. Managing Product Delivery

13. Wat gebeurt er wanneer een fasetolerantie dreigt te worden overschreden?

A. De projectmanager negeert dit tot de faseovergang

B. Er wordt een Exception Report opgesteld, mogelijk gevolgd door een Exception Plan

C. Het project wordt automatisch prematuur gesloten

D. De stuurgroep neemt de dagelijkse sturing over

14. Wie accepteert een werkpakket in Managing Product Delivery?

A. De projectmanager

B. De Executive

C. De teammanager

D. Project Assurance

15. Closing a Project is:

A. Een aparte fase na de laatste beheersfase

B. Onderdeel van de laatste beheersfase

C. Alleen van toepassing bij premature afsluiting

D. De verantwoordelijkheid van de stuurgroep, niet de projectmanager

16. In het Tuckman-model is "storming":

A. Een teken dat het team faalt

B. Een normale, noodzakelijke fase van spanningen en onenigheid

C. De laatste fase voor ontbinding

D. Alleen relevant bij virtuele teams

17. In de macht/belang-matrix krijgt een stakeholder met hoge macht en laag belang de aanpak:

A. Nauw betrekken

B. Tevreden houden

C. Geïnformeerd houden

D. Minimale inspanning

18. Het kritieke pad in een netwerkplanning is:

A. Het pad met de meeste activiteiten

B. Het pad met de hoogste kosten

C. De reeks activiteiten met nul speling die de einddatum bepaalt

D. Het eerste pad dat wordt gepland

19. Als SPI = 0,90 en CPI = 1,10, dan is het project:

A. Voor op schema en over budget

B. Achter op schema en onder budget (kostenefficiënt)

C. Precies volgens plan

D. Niet te interpreteren zonder PV

20. Welke uitspraak over IPMA-D is juist?

A. Het is een methode, net als PRINCE2

B. Het is een competentiebaseline, methode-onafhankelijk

C. Het vervangt PRINCE2 Foundation

D. Het richt zich uitsluitend op programmamanagement

(Antwoordsleutel: zie docentenhandleiding — controleer pas na afloop, en reken je score om naar een percentage: 12/20 correct komt overeen met de officiële 60%-grens.)

## Capstone-opdracht: het PID van de herstart van WGP 2.0 (groepen van ca. vier, meerdere dagdelen voorbereiding + verdediging)

Stap 1 — Verzamel je eerdere werk. Pak de uitwerkingen uit de opdrachten van deel 2 (tailoring), deel 3 (business case en rollen), deel 4 (PBS/PFD), deel 5 (kwaliteit en issues), deel 6 (risico's en toleranties) en deel 9 (stakeholderanalyse) erbij.

Stap 2 — Stel het PID samen. Volg de opbouw uit reader §3. Waar eerdere opdrachten losse fragmenten opleverden, maak je ze nu tot een samenhangend geheel — inconsistenties tussen bijvoorbeeld de toegewezen rollen en de toleranties moeten worden opgelost, niet genegeerd.

Stap 3 — Bereid de verdediging voor. Verdeel binnen de groep wie welk onderdeel presenteert en wie welke stuurgroeprol het scherpst zou kunnen bevragen — oefen minstens één keer met kritische tegenvragen vanuit je eigen groep voordat je de daadwerkelijke verdediging doet.

Stap 4 — Verdedig. 20–25 minuten per groep: een korte presentatie (maximaal 10 minuten), gevolgd door bevraging door de stuurgroep.

Zelfevaluatie vooraf — beantwoord voor jezelf, vóór de verdediging:

- Kun je van elk van de zeven bevindingen uit deel 1 exact aanwijzen waar in je PID die wordt voorkomen?

- Is er een tailoring-keuze in je PID die je nog niet hardop kunt verantwoorden?

- Zou je eigen PID de kritische vraag "waarom zou dit nu wél werken" overtuigend doorstaan?