Deel 13 — Business case en investeringsbesluiten op programmaniveau

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

## 1. Justification: MSP's tegenhanger van PRINCE2's Business Case

Waar deel 12 liet zien hóe baten in kaart worden gebracht, behandelt dit deel hoe die baten samen met kosten, risico's en tijdlijnen tot een investeringsbeslissing leiden — het theme Justification. De kernvraag is identiek aan die van PRINCE2's Business Case-practice (deel 3, §2): is dit wenselijk (desirable), haalbaar (viable) en uitvoerbaar (achievable)? Maar de schaal en het ritme verschillen wezenlijk, en dat is de kern van dit deel.

## 2. Desirable, viable, achievable — op programmaschaal

De drie testen blijven hetzelfde, maar krijgen op programmaniveau een bredere lading:

- Desirable — weegt niet alleen kosten tegen baten af, maar ook de gepercipieerde waarde voor uiteenlopende stakeholdergroepen (deel 9, macht/belang-matrix) — een programma dat financieel aantrekkelijk is maar door de organisatie als ongewenst wordt ervaren, mist draagvlak dat een project met een kleinere kring belanghebbenden minder snel nodig heeft.

- Viable — draait om de balans tussen haalbaarheid en betaalbaarheid: kan de organisatie dit niet alleen technisch, maar ook financieel en organisatorisch volhouden over de looptijd van een programma, die zich vaak over jaren uitstrekt in plaats van maanden?

- Achievable — of de beoogde baten, zoals vastgelegd in de benefits map en de benefit profiles (deel 12), daadwerkelijk realistisch binnen bereik liggen gegeven de enablers en business changes die het programma kan leveren.

## 3. Waar de programmatische business case uit is opgebouwd

Anders dan PRINCE2's business case, die op zichzelf kan staan, is MSP's business case nadrukkelijk een samenstelling van andere programmadocumenten:

- De blueprint / target operating model (Design-theme) — het beoogde toekomstbeeld waar de investering toe leidt.

- Het benefits realisation plan (deel 12, §5) — de baten die de investering rechtvaardigen, inclusief hun profiles.

- Het risicoregister — de onzekerheden die de investering kunnen raken (verdiept in deel 18).

- De resource management strategy en het resource management plan — wat de investering aan mensen, geld en middelen vergt.

- Het programmaplan (Structure-theme, tranches — deel 15) — hoe en wanneer de investering wordt uitgegeven.

Dit maakt de programmatische business case tot een levend knooppunt, niet een op zichzelf staand document: elke wijziging in de blueprint, het benefits-netwerk, de risico's of de planning werkt automatisch door in de vraag of het programma nog steeds gerechtvaardigd is.

## 4. De investeringsbeslissing

Net als bij PRINCE2 (deel 3, §2) geldt: waar mogelijk worden baten en kosten gekwantificeerd, zodat er toleranties op gezet kunnen worden (principe 5 uit niveau 1, hier hertaald naar programmaniveau). Het verschil is de tijdshorizon en de mate van onzekerheid: een programma dat zich over meerdere jaren uitstrekt, kan bij de start onmogelijk dezelfde mate van financiële precisie bieden als een project van enkele maanden. Justification accepteert dat expliciet — de business case wordt niet in één keer "af" gemaakt, maar groeit in nauwkeurigheid naarmate het programma vordert en meer informatie beschikbaar komt.

## 5. Het herijkingsritme: tranches in plaats van fasen

Dit is het belangrijkste verschil met PRINCE2's business case-ontwikkelpad (deel 3, §2: outline → detailed → updated → verified, gekoppeld aan projectfasen). Op programmaniveau gebeurt herijking niet bij faseovergangen, maar bij tranche-overgangen, via het proces Evaluate New Information (deel 11, §7).

Bij elke tranche-evaluatie beoordeelt de sponsoring group, met input van de SRO en de programmamanager, of het programma nog steeds desirable, viable en achievable is in het licht van nieuwe informatie — nieuwe risico's, gewijzigde marktomstandigheden, voortgang (of vertraging) in eerdere tranches, veranderde organisatiestrategie. Dit leidt tot een van vier besluiten:

1. Doorgaan zoals gepland.

2. De aanpak aanpassen — bijvoorbeeld de blueprint bijstellen of de resterende tranches herprioriteren.

3. Pauzeren — tijdelijk stilleggen zonder het programma definitief te beëindigen.

4. Vroegtijdig sluiten — wanneer het programma niet langer waarde toevoegt.

Deze vier opties zijn een directe echo van PRINCE2's principe 1 (ensure continued business justification, deel 2) — maar met meer nuance dan PRINCE2's project-niveau "doorgaan of stoppen": een programma heeft, dankzij zijn langere horizon en cyclische opzet, ook de ruimte om bij te sturen zonder meteen te stoppen.

## 6. Vergelijking met PRINCE2

|  | PRINCE2 (project) | MSP (programma) |
| --- | --- | --- |
| Kernvraag | Desirable, viable, achievable | Desirable, viable, achievable |
| Herijkingsmoment | Bij faseovergangen (Managing a Stage Boundary, deel 8) | Bij tranche-overgangen (Evaluate New Information) |
| Aard van het document | Op zichzelf staand, met een vast ontwikkelpad (outline→detailed→updated→verified) | Samengesteld uit andere programmadocumenten, groeit organisch in nauwkeurigheid |
| Uitkomst bij herijking | Doorgaan of stoppen | Doorgaan, aanpassen, pauzeren, of vroegtijdig sluiten |
| Eigenaar | Executive | SRO, met input van sponsoring group |

## 7. Toegepast op het Programma Mutatieplatform

De programmatische business case voor het Programma Mutatieplatform zou onder meer bevatten: de blueprint van de toekomstige mutatieketen (deel 15), de benefits map en profiles uit deel 12 (met de doorlooptijdhalvering als end benefit), een resource-inschatting over de volledige looptijd van meerdere jaren, en een expliciete erkenning dat de eerste tranche (bijvoorbeeld: WGP 2.0 en de kernsysteemkoppeling) meer zekerheid biedt dan latere tranches, waarvan de business case bij elke Evaluate New Information-stap wordt aangescherpt.

## 8. Vooruitblik

Deel 14 verdiept de programma-organisatie en governance: hoe de sponsoring group, het programmabestuur en de Business Change Manager in de praktijk functioneren, en hoe dat governancegremium zich verhoudt tot het architectuurgremium dat in de EA-cursus is behandeld.