## Slide 1
Niveau 2 · Deel 14: Programmaorganisatie en governance
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Organization: het theme
•
Wie mag welk besluit nemen?
•
Programmatische tegenhanger van PRINCE2's Organizing

## Slide 3
Drie lagen
Laag | Gedelegeerd gezag | Samenstelling
Sponsoring group | Om het programma te richten | Senior leiders die zelf verantwoording afleggen aan de bestuurders van de investerende organisatie(s)
Programme Board | Om de levering van baten aan te sturen, binnen de grenzen van de sponsoring group | Senior Responsible Owner (SRO) · Programme Manager · Business Change Manager(s) (BCM)
Programme Office | Beheersing van levering en capaciteit | Geleid door de programme office lead

## Slide 4
Sponsoring group
•
Gedelegeerd gezag om te richten
•
Senior leiders, verantwoording aan de investerende organisatie(s)

## Slide 5
Programme Board
•
Gedelegeerd gezag om levering aan te sturen
•
Minimaal: SRO · Programme Manager · Business Change Manager(s)

## Slide 6
Programme Office
•
Beheersing van levering en capaciteit
•
Vergelijkbaar met Project Support, op programmaschaal

## Slide 7
SRO vs. Executive
•
Stuurt op samenhang en baten, niet op projectdetails

## Slide 8
Figuur 14-2 — schaalvergelijking — Executive/1 project/maanden vs. SRO/meerdere projecten/jaren
 | Executive | SRO
Scope | Eén project | Een programma: meerdere projecten, elk met een eigen Executive
Tijdshorizon | De doorlooptijd van het project (doorgaans maanden) | De doorlooptijd van het programma (jaren)
Focus | De business case van het eigen project | Samenhang tussen projecten, voortgang van baten, en of het programma nog desirable, viable en achievable is (deel 13)
Bemoeienis met projectdetails | Stuurt rechtstreeks op het eigen project | Bemoeit zich niet met wat een projectmanager op projectniveau al hoort te beslissen

## Slide 9
Programma- en projectgovernance verbonden
•
Elk project behoudt eigen PRINCE2-rollen
•
Rapporteert nu aan de Programme Board, niet direct aan de sponsoring group

## Slide 10
Waarom dit ertoe doet
•
Voorkomt: vijf goed bestuurde projecten, niemand bewaakt het geheel
•
Precies de reden waarom een programma bestaat (deel 11)

## Slide 11
Koppeling: de Architecture Board
•
Programme Board: is dit het waard, levert het wat het moet?
•
Architecture Board: is de oplossing solide en samenhangend?

## Slide 12
Escalatierichting
•
Architectuurbeslissingen die scope/business case raken → naar de Programme Board
•
Nooit andersom

## Slide 13
Figuur 14-3 — escalatiepijl Architecture Board → Programme Board

## Slide 14
Twee faalpatronen om te vermijden
•
Architecture Board neemt programmasturing over
•
Programme Board negeert architectuuradvies tot het duur wordt

## Slide 15
Toegepast: Programma Mutatieplatform
•
Sponsoring group: directie + CFO + hoofd Klantcontact
•
Programme Board: SRO + programmamanager + 2 BCM's
•
Architecture Board: adviseert over de gedeelde kernsysteemkoppeling

## Slide 16
Vooruitblik
•
Deel 15 (2 dagdelen): Design en Structure — blueprint en tranches