Deel 15 — Design en Structure: blueprint en tranches (twee dagdelen)

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

Dagdelen: 15a en 15b (deel 5 van niveau 2, twee dagdelen) · Duur: circa 3 uur per dagdeel

Doel van dit deel: Design en Structure niet als twee losse themes behandelen, maar als één samenhangend geheel — de blueprint bepaalt wát er moet gebeuren, tranches bepalen in welke stappen. De praktijkoefening (opdracht 15.3) is het zwaartepunt van dagdeel 15b.

## Opbouw en timing — Dagdeel 15a

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Terugblik deel 14, introductie: het "wat" en het "hoe gefaseerd" (reader §1) | Presentatie |
| 0:15–0:30 | Design: de visie, en waarom die kort en extern gericht blijft (reader §2) | Presentatie |
| 0:30–0:45 | Opdracht 15.1 | Individueel + bespreking |
| 0:45–1:10 | Design: de blueprint, het POTI-model, gap-analyse (reader §3) | Presentatie |
| 1:10–1:20 | Pauze |  |
| 1:20–2:00 | Opdracht 15.2 | Tweetallen |
| 2:00–2:25 | Korte plenaire vergelijking van blueprints tussen tweetallen | Klassikaal |
| 2:25–2:30 | Vooruitblik dagdeel 15b | Afsluiting |

## Opbouw en timing — Dagdeel 15b

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Terugblik dagdeel 15a | Klassikaal |
| 0:15–0:40 | Structure: de logica van tranches, drie redenen (reader §4) | Presentatie |
| 0:40–0:55 | Programme Plan en Projects Dossier | Presentatie |
| 0:55–1:10 | Pauze |  |
| 1:10–2:00 | Opdracht 15.3 — de kernoefening | Groepswerk |
| 2:00–2:10 | Plenaire vergelijking van tranche-indelingen | Klassikaal |
| 2:10–2:25 | De Tranche Review (reader §5) + opdracht 15.4 | Presentatie + klassikaal |
| 2:25–2:30 | Vooruitblik | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Bij opdracht 15.1 is (a) de instinker. "Deelnemers vertrouwen erop dat hun pensioenoverzicht altijd klopt" klínkt specifiek, maar is precies het soort aspirationele, korte statement dat in een vision statement thuishoort — leg uit dat het ontbreken van projectdetails of techniek hier het onderscheidende kenmerk is, niet de lengte of toon.

- Bij opdracht 15.2 (POTI) is de meest voorkomende fout dat groepen alleen de Technology-dimensie invullen en de andere drie overslaan. Stuur hier actief op: vraag expliciet door bij Organization ("wie doet dit werk straks anders?") en Information ("welke data is hiervoor nodig, en waar komt die nu vandaan?").

- Opdracht 15.3 is bewust ontworpen zonder één "juiste" indeling. Verschillende groepen zullen tot verschillende, beide verdedigbare tranche-indelingen komen — dat is het punt. Focus de nabespreking op de kwaliteit van de argumentatie (afhankelijkheden, absorptievermogen, zichtbare tussenstap), niet op welke indeling "het beste" is.

- Bij de vertraging in opdracht 15.4 is het verleidelijk meteen naar "pauzeren" of "vroegtijdig sluiten" te grijpen. Laat zien dat een vertraging van twee maanden op zichzelf vaak eerder aanleiding is voor "aanpassen" (de tranchegrenzen of -volgorde herzien) dan voor de zwaardere opties — leer deelnemers de ernst van een afwijking eerst op waarde te schatten voordat ze een besluitcategorie kiezen.

## Modelantwoorden — Opdracht 15.1

a. Vision statement — kort, aspirationeel, geen projectdetail.

b. Blueprint (Technology-dimensie).

c. Geen van beide — dit hoort in de business case (deel 13).

d. Blueprint (Organization-dimensie).

## Modelantwoorden — Opdracht 15.2

Voorbeeld (andere, even valide antwoorden mogelijk):

- Processes: van reactief (deelnemer moet zelf aanvragen) naar proactief (systeem signaleert en informeert).

- Organization: een nieuw, klein team dat signaleringen beoordeelt en opvolgt, waar dit voorheen niet bestond.

- Technology: een signaleringsalgoritme gekoppeld aan bestaande deelnemersdata en externe bronnen.

- Information: nieuwe, extern geverifieerde gegevens over rechten worden voor het eerst structureel gebruikt in plaats van uitsluitend eigen administratie.

## Modelantwoorden — Opdracht 15.3

Geen uniek antwoord; een sterke indeling zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

- Tranche 1: de juridische toets (2) en de koppeling met externe bronnen (5) — noodzakelijke basis, laag risico voor de organisatie om mee te beginnen, geen directe impact op medewerkers of deelnemers.

- Tranche 2: het algoritme (1) en de communicatiestroom (3) — bouwt op tranche 1, eerste zichtbare output naar deelnemers.

- Tranche 3: training (4) en de evaluatiemodule (6) — bewust laat, zodat de afdeling pas wordt getraind op een systeem dat al functioneert, en verbetering plaatsvindt op basis van echte ervaring in plaats van aannames.

## Modelantwoord — Opdracht 15.4

Mogelijke vragen: (1) is de vertraging eenmalig of wijst die op een structureel probleem met de leverancier of aanpak (relevant voor "aanpassen" versus "doorgaan")? (2) heeft de vertraging gevolgen voor de business case van tranche 2 zelf, of alleen voor de planning? (3) is er reden om tranche 2 te herstructureren zodat niet-afhankelijke onderdelen alvast kunnen starten? (4) is er, gegeven deze vertraging, aanleiding om de hele tranchevolgorde te heroverwegen, of blijft de oorspronkelijke structuur overeind?

## Modelantwoord — Reflectievraag

Antwoorden zullen verschillen; stuur de discussie richting het onderkennen dat technische gereedheid en organisatorische gereedheid twee losse variabelen zijn — een tranche-indeling die alleen naar technische afhankelijkheden kijkt (zoals in opdracht 15.3 sub a) mist de tweede variabele, met als gevolg weerstand of onderbenutting ondanks een technisch geslaagde levering.

## Veelgestelde vragen

- "Hoeveel tranches heeft een programma meestal?" Dat varieert sterk met omvang en complexiteit — er is geen vast aantal; de indeling volgt uit betekenisvolle stapveranderingen, niet uit een vooraf vastgesteld schema.

- "Wordt de blueprint pas ná Design the Outcomes vastgesteld, of blijft die de hele looptijd hetzelfde?" De blueprint wordt voor het eerst uitgewerkt tijdens Design the Outcomes (deel 11, §7), maar wordt bij elke tranche herzien — net als de business case is dit een levend document, geen eenmalig vastgesteld ontwerp.