## Slide 1
Niveau 2 · Deel 17: Planning en beheersing op programmaschaal
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Meer dan een optelsom
•
Vijf projectplannen naast elkaar ≠ een programmaplan
•
Wat erbij komt: afhankelijkheden, capaciteit, aggregatie

## Slide 3
Drie soorten afhankelijkheden
•
Technisch — output van het ene project nodig voor het andere
•
Capaciteit — gedeelde schaarse mensen/middelen
•
Volgtijdelijk — inhoudelijke afhankelijkheid zonder gedeelde techniek

## Slide 4
Het afhankelijkheidsnetwerk
•
Grover detailniveau dan een PFD — welke projecten wachten op elkaar

## Slide 5
Figuur 17-1 — netwerkdiagram projecten i.p.v. producten
 | Product Flow Diagram (binnen één project) | Programmabreed afhankelijkheidsnetwerk
Toont | Producten en hun onderlinge volgorde | Projecten en hun onderlinge afhankelijkheden
Detailniveau | Fijn — elk product binnen het project | Grof — welke projecten op elkaar wachten
Vergelijkbaar met | PRINCE2 (niveau 1, deel 4) / netwerkplanning IPMA-D (niveau 1, deel 9) | Eén niveau hoger dan projectplanning

## Slide 6
Resourcemanagement op schaal
•
Resource management strategy + plan
•
Programme Office: signaleren vóór het tot vertraging leidt

## Slide 7
Schaars specialisme vs. generieke capaciteit
•
Schaars → expliciete prioritering, vaak Programme Board
•
Generiek → lichtere coördinatie

## Slide 8
EVM op programmaschaal
•
Aantrekkelijk: één geaggregeerd beeld voor de Programme Board
•
Lastiger dan het klinkt

## Slide 9
Twee complicaties
•
Verschillende voortgangsdefinities (agile vs. traditioneel)
•
Verschillende maateenheden (story points vs. producten)

## Slide 10
De sleutel: transparantie, niet precisie
Een grove, transparant onderbouwde SPI/CPI > vijf losse verhalen

## Slide 11
Sequencing en tranches
•
Afhankelijkheden en capaciteit onderbouwen de tranche-indeling uit deel 15
•
Een tranche-indeling die dit negeert, is onuitvoerbaar

## Slide 12
Governance cadans
•
Maandelijkse Programme Board
•
Frequentere risico-/afhankelijkheidsreviews op Programme Office-niveau

## Slide 13
Toegepast: Programma Mutatieplatform
•
Kernsysteemkoppeling en validatieregels als vroege knooppunten
•
Gedeelde testcapaciteit WGP 2.0 / interne automatisering

## Slide 14
Figuur 17-3 — afhankelijkheidsnetwerk vijf projecten

## Slide 15
Vooruitblik
•
Deel 18: risico's en issues over project- en programmagrenzen