Deel 20 — PMO, P3O en portfoliovolwassenheid

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

Dit deel is zelfstandig aanbiedbaar: het staat los van de doorlopende casus van het Programma Mutatieplatform en kan ook apart worden gevolgd door wie specifiek in portfoliomanagement en ondersteuningsstructuren is geïnteresseerd.

## 1. Een niveau hoger dan het programma

Niveau 1 (deel 1, §4) introduceerde het onderscheid tussen project, programma en portfolio. Dit deel diept het laatste van de drie uit: portfoliomanagement — het niveau waarop een organisatie kiest wélke programma's en projecten überhaupt worden gestart — en de ondersteuningsstructuren (PMO's, in AXELOS-termen P3O) die project-, programma- en portfoliomanagement in de praktijk mogelijk maken.

## 2. Portfoliomanagement: de juiste dingen doen

Waar PRINCE2 en MSP zich richten op "de dingen goed doen" — een project of programma effectief besturen zodra het eenmaal loopt — richt MoP (Management of Portfolios) zich op "de juiste dingen doen": kiezen welke initiatieven de moeite waard zijn om te starten, gegeven beperkte capaciteit en middelen.

MoP beantwoordt in essentie vier vragen voor een organisatie:

1. Zijn alle huidige projecten en programma's daadwerkelijk nodig om de strategische doelen te bereiken?

2. Zal de huidige portfolio, samen met de lopende bedrijfsvoering, al die strategische doelen ook daadwerkelijk realiseren?

3. Is het geaggregeerde risico van alle projecten en programma's samen nog acceptabel?

4. Is de portfolio als geheel haalbaar en betaalbaar?

Dit is dezelfde geaggregeerde-risicogedachte als in deel 18 (§2), nu toegepast op het allerhoogste niveau: niet "raakt risico X in project A ook project B," maar "is de optelsom van alles wat de organisatie tegelijk onderneemt nog verantwoord?"

## 3. Vijf principes van portfoliomanagement

- Senior management commitment — portfoliomanagement werkt alleen als de top van de organisatie er daadwerkelijk naar handelt, niet alleen het woord ervoor gebruikt.

- Governance alignment — de manier waarop portfoliobeslissingen worden genomen, moet aansluiten bij de bestaande bestuursstructuur van de organisatie, niet ernaast bestaan.

- Strategy alignment — elke portfoliokeuze is direct te herleiden tot een strategisch doel; iets waarvoor die herleiding niet te maken is, hoort niet in de portfolio thuis.

- Portfolio office — een aangewezen functie (zie §6) die de portfolio feitelijk beheert en bewaakt.

- Energised change culture — een organisatie die verandering serieus neemt, niet alleen in woorden maar in de bereidheid om er tijd, aandacht en middelen aan te geven — MoP noemt dit organisatorische energie, de mate waarin een organisatie haar emotionele, cognitieve en gedragsmatige potentieel daadwerkelijk inzet.

## 4. De portfoliodefinitiecyclus

Grotendeels sequentieel, vergelijkbaar in geest met hoe PRINCE2's processen elkaar opvolgen (niveau 1, deel 7-8), maar dan op portfolioniveau:

1. Understand — welke initiatieven bestaan er (al lopend of voorgesteld), en wat is de strategische context?

2. Categorize — initiatieven indelen naar type (bijvoorbeeld: verplicht/compliance-gedreven versus strategisch versus operationeel).

3. Prioritize — welke initiatieven verdienen voorrang, gegeven strategische bijdrage, risico en haalbaarheid?

4. Balance — is de portfolio als geheel in balans (niet te veel risico geconcentreerd, niet te veel afhankelijk van dezelfde schaarse resources)?

5. Plan — de uiteindelijke portfolio vertalen naar een uitvoerbaar geheel van programma's en projecten.

## 5. De portfolioleveringscyclus

Grotendeels parallel, in tegenstelling tot de sequentiële definitiecyclus: zeven doorlopende praktijken die tegelijk actief zijn zodra de portfolio eenmaal draait — stakeholder engagement, organisatorische governance, resourcemanagement, risicomanagement, financieel management, batenmanagement, en management control. Wie goed oplet, herkent hier bijna letterlijk de zeven perspectieven van P3M3 (§7) — geen toeval: beide raamwerken kijken naar dezelfde bouwstenen van gezond portfoliomanagement, de één als doorlopende praktijk, de ander als volwassenheidsmaatstaf.

## 6. P3O: de ondersteuningsstructuur

P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) beschrijft hoe de ondersteunende kantoren die dit alles mogelijk maken, worden ingericht — permanent én tijdelijk naast elkaar:

- Organisatie-portfoliokantoor — permanent, ondersteunt de definitie en levering van de portfolio voor de hele organisatie.

- Hub-portfoliokantoor — permanent, maar op het niveau van een afdeling, divisie, regio of bedrijfsonderdeel.

- Programmakantoor — tijdelijk, opgezet voor de duur van één specifiek programma (vergelijkbaar met, en vaak identiek aan, het Programme Office uit MSP, niveau 2 deel 14, §2).

- Projectkantoor — tijdelijk, voor de duur van één specifiek project (de formele, uitgebreide vorm van PRINCE2's Project Support-rol, niveau 1, deel 3).

- Centre of Excellence (CoE) — een standaarden- en kennisfunctie: ontwikkelt methoden, sjablonen, opleiding en borgt geleerde lessen; vaak samen gehuisvest met het portfoliokantoor.

Deze structuren zijn geen keuze tussen alternatieven, maar bouwstenen die naast elkaar bestaan: een organisatie heeft doorgaans een permanent portfoliokantoor (of hub-structuur), met daarnaast tijdelijke programma- en projectkantoren die ontstaan en weer verdwijnen naarmate programma's en projecten starten en sluiten.

## 7. P3M3: hoe volwassen is dit allemaal?

P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) biedt een gestructureerde manier om te beoordelen hoe volwassen een organisatie haar project-, programma- en portfoliomanagement daadwerkelijk uitvoert — niet alleen of de juiste structuren op papier bestaan, maar of ze in de praktijk werken.

Vijf niveaus, geïnspireerd op het bredere Capability Maturity Model:

1. Awareness — processen zijn onvoorspelbaar, ad hoc en reactief; succes hangt af van individuele helden, niet van het systeem.

2. Repeatable — sommige processen zijn ingericht en worden herhaald, maar niet consistent — het hangt nog sterk af van wie het uitvoert.

3. Defined — processen zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd en organisatiebreed gecommuniceerd.

4. Managed — prestaties worden systematisch gemeten en gestuurd.

5. Optimised — continue verbetering is ingebed in de organisatie, gevoed door data en reflectie.

Zeven perspectieven, elk beoordeeld op elk niveau: organisatorische governance, management control, batenmanagement, risicomanagement, stakeholdermanagement, financieel management, en resourcemanagement — vrijwel identiek aan de zeven praktijken uit de portfolioleveringscyclus (§5).

Drie deelmodellen: PfM3 (portfolio, permanente organisatie), PgM3 (programma, tijdelijke organisatie) en PjM3 (project, tijdelijke organisatie) — elk apart of gezamenlijk te beoordelen, met de logica dat lagere-niveau capaciteiten (project) eerst op orde moeten zijn voordat hogere-niveau capaciteiten (programma, portfolio) daadwerkelijk kunnen renderen.

## 8. Toegepast op Meridiaan

Een realistisch beeld: Meridiaan heeft, vóór de herstart van WGP 2.0 en de opzet van het Programma Mutatieplatform, geen formeel portfoliokantoor — projecten worden per afdeling los geprioriteerd, zonder organisatiebrede afweging. Op P3M3 zou dit, op het perspectief organisatorische governance, waarschijnlijk Awareness tot Repeatable scoren: er zijn wel individuele projectmanagers die het redelijk doen, maar geen consistent, organisatiebreed systeem.

De opzet van het Programma Mutatieplatform, met een eigen Programme Office (niveau 2, deel 14) en expliciete governance, is zelf al een stap richting Defined-niveau — maar zolang dit niet wordt uitgebreid naar een permanent, organisatiebreed portfoliokantoor met vergelijkbare governance voor ándere initiatieven, blijft de volwassenheid op portfolioniveau achter bij wat op programmaniveau al is bereikt.

## 9. Vooruitblik

Deel 21 keert terug naar de hoofdcasus: batenrealisatie, dit keer gericht op de overdracht aan de staande organisatie — hoe baten na het Programma Mutatieplatform daadwerkelijk beklijven, in plaats van te verdampen zodra de programmaorganisatie wordt ontbonden.