## Slide 1
Niveau 2 · Deel 20: PMO, P3O en portfoliovolwassenheid
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Een niveau hoger
•
Project/programma: de dingen goed doen
•
Portfolio (MoP): de juiste dingen doen

## Slide 3
Vier vragen van MoP
•
1. Zijn alle projecten/programma's nodig voor de strategie?
•
2. Realiseert de portfolio + BAU alle strategische doelen?
•
3. Is het geaggregeerde risico acceptabel?
•
4. Is de portfolio haalbaar en betaalbaar?

## Slide 4
Vijf principes
•
Senior management commitment · Governance alignment · Strategy alignment
•
Portfolio office · Energised change culture

## Slide 5
Organisatorische energie
•
De mate waarin een organisatie haar potentieel écht inzet
•
Structuren alleen zijn niet genoeg

## Slide 6
Portfoliodefinitiecyclus
Understand → Categorize → Prioritize → Balance → Plan

## Slide 7
Portfolioleveringscyclus
•
Stakeholder engagement · Governance · Resources · Risico
•
Financiën · Baten · Management control

## Slide 8
Figuur 20-2 — zeven praktijken, parallel
Praktijk (portfolioleveringscyclus, §5) | P3M3-perspectief (§7)
Stakeholder engagement | Stakeholdermanagement
Organisatorische governance | Organisatorische governance
Resourcemanagement | Resourcemanagement
Risicomanagement | Risicomanagement
Financieel management | Financieel management
Batenmanagement | Batenmanagement
Management control | Management control

## Slide 9
Geen toeval
•
Deze zeven praktijken ≈ de zeven perspectieven van P3M3
•
Zelfde bouwstenen, twee invalshoeken

## Slide 10
P3O: vijf structuren
•
Organisatie-portfoliokantoor (permanent, hele organisatie)
•
Hub-portfoliokantoor (permanent, afdeling/regio)
•
Programmakantoor (tijdelijk) · Projectkantoor (tijdelijk)
•
Centre of Excellence (standaarden, methoden, training)

## Slide 11
Figuur 20-3 — organogram permanent/tijdelijk
Structuur | Karakter | Scope
Organisatie-portfoliokantoor | Permanent | Hele organisatie
Hub-portfoliokantoor | Permanent | Afdeling, divisie, regio of bedrijfsonderdeel
Programmakantoor | Tijdelijk | Eén specifiek programma
Projectkantoor | Tijdelijk | Eén specifiek project
Centre of Excellence (CoE) | Standaarden- en kennisfunctie | Methoden, sjablonen, opleiding, geleerde lessen — vaak samengehuisvest met het portfoliokantoor

## Slide 12
P3M3: vijf niveaus
•
1. Awareness — ad hoc, individuele helden
•
2. Repeatable — soms herhaald, niet consistent
•
3. Defined — gestandaardiseerd, gedocumenteerd
•
4. Managed — systematisch gemeten en gestuurd
•
5. Optimised — continue, data-gedreven verbetering

## Slide 13
Zeven perspectieven, drie deelmodellen
•
Governance · Control · Baten · Risico · Stakeholders · Financiën · Resources
•
PfM3 (portfolio) · PgM3 (programma) · PjM3 (project)

## Slide 14
Toegepast: Meridiaan
•
Vóór het Mutatieplatform: Awareness tot Repeatable
•
Programme Office van het Mutatieplatform: stap richting Defined
•
Nog geen organisatiebreed portfoliokantoor

## Slide 15
Vooruitblik
•
Deel 21: Benefits realisation II — terug naar de hoofdcasus, overdracht aan de staande organisatie