Deel 21 — Benefits realisation II: overdracht, adoptie, borging

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

Dagdeel: 21 (deel 11 van niveau 2) · Duur: circa 3 uur, inclusief pauze

Doel van dit deel: deelnemers laten zien dat batenrealisatie niet eindigt bij het meten of plannen (deel 12), maar bij het daadwerkelijk laten beklijven — met concrete instrumenten (de adoptiegereedschapskist) in plaats van vage aanmaningen tot "goede communicatie."

## Opbouw en timing

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Terugblik deel 12, introductie: van meten naar borgen (reader §1) | Presentatie |
| 0:15–0:35 | Embed the Outcomes: vier activiteiten (reader §2) | Presentatie |
| 0:35–0:45 | Opdracht 21.1 | Individueel + bespreking |
| 0:45–1:00 | Verandertempo en operationele stabiliteit (reader §3) | Presentatie |
| 1:00–1:10 | Pauze |  |
| 1:10–1:30 | De adoptiegereedschapskist (reader §4) | Presentatie |
| 1:30–1:55 | Opdracht 21.2 | Tweetallen |
| 1:55–2:10 | Batenrealisatie bewaken, overdracht bij afsluiting (reader §5–6) | Presentatie |
| 2:10–2:20 | Batenerosie (reader §7) + opdracht 21.3 | Presentatie + klassikaal |
| 2:20–2:28 | Opdracht 21.4 | Klassikaal |
| 2:28–2:30 | Vooruitblik | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Bij opdracht 21.2 is de valkuil dat groepen alle vijf instrumenten als variaties op "communiceren" invullen. Stuur expliciet bij: prestatiemanagement en beleidsupdates zijn geen communicatie-instrumenten maar structurele aanpassingen — laat groepen concreet benoemen wélke beoordelingscriteria of beleidsregel daadwerkelijk verandert, niet alleen wélke boodschap wordt verstuurd.

- Batenerosie (opdracht 21.3) is voor veel deelnemers een nieuw, herkenbaar begrip — geef er ruimte voor eigen voorbeelden uit de eigen werkpraktijk, ook buiten de Meridiaan-casus. Dit vergroot de kans dat het beklijft als concept, niet alleen als cursusterm.

- Bij opdracht 21.3b (nieuwe medewerkers nooit getraind) is de les dat adoptie geen eenmalige gebeurtenis is, maar een doorlopend proces dat ook na programma-afsluiting moet worden ingebed in reguliere onboarding. Dit is een goed bruggetje naar opdracht 21.4.

- Bij opdracht 21.4 is het doel een concreet, verifieerbaar afsprakenpakket, geen vage intentieverklaring. Test elke groepsoplossing met de vraag: "hoe zou je, twee jaar later, objectief kunnen vaststellen of deze afspraak is nagekomen?"

## Modelantwoorden — Opdracht 21.1

a. Voorbereiden.

b. Evalueren.

c. Implementeren.

d. Borgen.

## Modelantwoorden — Opdracht 21.2

Voorbeeld (andere, even valide antwoorden mogelijk):

- Communicatie: een reeks korte, terugkerende updates over voortgang en concrete voorbeelden van geslaagde uitzonderingsafhandeling.

- Training: een praktijkgerichte training specifiek gericht op het herkennen en beoordelen van complexe uitzonderingen, niet alleen systeeminstructie.

- Procesaanpassingen: een nieuw werkinstructiedocument dat expliciet beschrijft wanneer een mutatie als "uitzondering" wordt bestempeld en hoe die wordt afgehandeld.

- Beleidsupdates: het functieprofiel van Klantcontact-medewerkers formeel bijwerken zodat het de nieuwe, meer complexe taakinvulling weerspiegelt.

- Prestatiemanagement: beoordelingscriteria aanpassen van "aantal verwerkte mutaties" naar "kwaliteit van uitzonderingsafhandeling", zodat medewerkers niet worden afgerekend op een verouderde maatstaf.

## Modelantwoorden — Opdracht 21.3

a. Batenerosie — mogelijke oorzaak: afnemende aandacht voor de nieuwe werkwijze, of validatieregels die niet zijn onderhouden.

b. Batenerosie via een structurele oorzaak — adoptie was nooit ingebed in de reguliere onboarding van nieuwe medewerkers.

c. Batenerosie via verlies van eigenaarschap — geen duidelijke, blijvende verantwoordelijke na het vertrek van de programmaorganisatie.

## Modelantwoord — Opdracht 21.4

Mogelijk afsprakenpakket: (1) het hoofd Klantcontact is formeel, aantoonbaar eigenaar van de doorlooptijd-KPI, opgenomen in diens eigen functieprofiel; (2) een kwartaalrapportage die automatisch wordt gegenereerd en naar een vaste ontvanger gaat, niet afhankelijk van iemands eigen initiatief; (3) trainingsonderdeel over de nieuwe werkwijze structureel opgenomen in de onboarding van nieuwe Klantcontact-medewerkers; (4) een vooraf afgesproken drempelwaarde (bijvoorbeeld: doorlooptijd meer dan 10% boven het niveau bij afsluiting) die automatisch escaleert naar het MT.

## Modelantwoord — Reflectievraag

Antwoorden zullen verschillen; stuur de nabespreking richting het onderscheid tussen "wat werd gezegd" en "wat structureel veranderde" — vaak blijkt bij nadere reflectie dat de communicatie prima was, maar dat beoordelingscriteria of processen ongewijzigd bleven, waardoor de oude prikkels de nieuwe boodschap ondermijnden.

## Veelgestelde vragen

- "Is Embed the Outcomes hetzelfde als 'change management'?" Sterk verwant — MSP's Embed the Outcomes is de programmatische toepassing van wat in de bredere veranderkundeliteratuur change management heet, met de BCM als de rol die dit specifiek namens de SRO uitvoert.

- "Wie is verantwoordelijk voor het signaleren van batenerosie, jaren na afsluiting?" De aangewezen eigenaar in de lijnorganisatie (reader §6) — dit is precies waarom die eigenaar expliciet en formeel moet worden vastgelegd bij afsluiting, niet impliciet verondersteld.