Deel 21 — Benefits realisation II: overdracht, adoptie, borging

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 21.1 — De vier activiteiten herkennen (individueel, 10 min)

Plaats elk van de volgende acties bij de juiste Embed the Outcomes-activiteit (voorbereiden/implementeren/borgen/evalueren, reader §2):

a. Vaststellen welke medewerkers welke nieuwe taken krijgen, vóór de livegang.

b. Zes maanden na livegang meten of de doorlooptijd daadwerkelijk is gehalveerd.

c. De eerste week na livegang extra ondersteuning op de werkvloer inzetten.

d. Een kwartaal na livegang controleren of medewerkers niet zijn teruggevallen in de oude werkwijze.

## Opdracht 21.2 — De adoptiegereedschapskist toepassen (tweetallen, 20 min)

Voor de overgang bij Klantcontact (van handmatige verwerking naar uitzonderingsafhandeling, deel 15 §6): werk voor elk van de vijf instrumenten uit reader §4 (communicatie, training, procesaanpassingen, beleidsupdates, prestatiemanagement) één concrete, specifieke maatregel uit.

## Opdracht 21.3 — Batenerosie herkennen (klassikaal, 15 min)

Voor elk van de volgende scenario's, twee jaar na afsluiting van het Programma Mutatieplatform: is dit een teken van batenerosie, en wat zou de oorzaak kunnen zijn (reader §7)?

a. De doorlooptijd van mutaties is weer met 15% opgelopen ten opzichte van het niveau direct na afsluiting.

b. Nieuwe medewerkers bij Klantcontact blijken nooit te zijn getraind op de nieuwe werkwijze, omdat het trainingsprogramma alleen voor de oorspronkelijke groep was bedoeld.

c. Niemand binnen Klantcontact kan meer aanwijzen wie verantwoordelijk is voor het bewaken van de doorlooptijd.

## Opdracht 21.4 — Overdracht ontwerpen (klassikaal, 15 min)

Ontwerp, voor de overdracht van batenverantwoordelijkheid bij afsluiting van het Programma Mutatieplatform, een minimale set afspraken die batenerosie zoals in opdracht 21.3 had kunnen voorkomen. Denk aan: wie is eigenaar, hoe vaak wordt gemeten, wat gebeurt er bij nieuwe medewerkers, wie escaleert als de baat wegzakt.

## Reflectievraag (afsluitend)

Reader §4 stelt dat adoptie zelden mislukt door gebrek aan communicatie, maar vaker doordat prestatiemanagement of procesaanpassingen niet zijn meebewogen. Herken je dit patroon — uit eigen ervaring of voorstelling — in een verandering die je hebt meegemaakt? Wat werd er wél gecommuniceerd, en wat niet structureel aangepast?