Deel 22 — Examentraining en capstone: het programma verdedigd (twee dagdelen)

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

Dagdelen: 22a en 22b (deel 12 van niveau 2, twee dagdelen — afsluiting van het niveau) · Duur: circa 3 uur per dagdeel

Doel van dit deel: niveau 2 afsluiten met dezelfde balans als deel 10 in niveau 1 — kennis (proefexamen) én toepassing (capstone) — maar nu met de extra complexiteit van twee methoden (PRINCE2 en MSP) die correct naast elkaar moeten worden toegepast.

## Opbouw en timing — Dagdeel 22a

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:20 | Examenformats PRINCE2 Practitioner, MSP Foundation, IPMA-C herhaald (reader §2–4) | Presentatie |
| 0:20–0:40 | Drie klassieke examenvallen op niveau 2 (reader §5) | Presentatie |
| 0:40–1:05 | Proefexamen (20 vragen, 25 minuten onder tijdsdruk) | Individueel |
| 1:05–1:15 | Pauze |  |
| 1:15–1:40 | Nabespreking proefexamen, nadruk op de vragen die de drie vallen raken | Klassikaal |
| 1:40–1:55 | Introductie capstone-opdracht en rubric (reader §6–7) | Presentatie |
| 1:55–2:30 | Start groepswerk: programmadossier samenstellen | Groepswerk |

## Opbouw en timing — Dagdeel 22b

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:00 | Afronden groepswerk, onderlinge oefenbevraging | Groepswerk |
| 1:00–1:10 | Pauze |  |
| resterend | Verdedigingen: 25–30 minuten per groep | Rollenspel |
| laatste 15 min | Klassikale terugblik op de hele boog van niveau 2 | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Besteed bij de nabespreking van het proefexamen extra tijd aan vragen 4, 6, 7 en 9 — deze testen direct de drie examenvallen uit reader §5 (rolverwarring MSP/PRINCE2, business case-verschil, governanceniveau, tranchelogica).

- Instrueer de sponsoring group-spelende groepen vooraf expres op het onderscheid project-/programmaniveau. Geef ze de voorbeeldvragen uit reader §6 als uitgangspunt, en moedig ze aan zelf vervolgvragen te bedenken die specifiek testen of de presenterende groep PRINCE2- en MSP-concepten correct uit elkaar houdt.

- Bij de capstone is criterium 2 van de rubric (correcte toepassing van MSP en PRINCE2 naast elkaar) het onderscheidende criterium van dit niveau ten opzichte van de capstone in niveau 1. Beoordeel hier strenger dan op de andere criteria — dit is precies de vaardigheid die het hele niveau 2 heeft willen opbouwen.

- Reserveer, net als in deel 10, de laatste vijftien minuten expliciet voor de terugblik op de hele boog van niveau 2 (reader §8). Dit is het moment waarop de opbouw van MSP naast PRINCE2 als geheel landt.

## Antwoordsleutel proefexamen

1. B — een gedeelde, strategische uitkomst die geen project alleen kan realiseren.

2. B — themes.

3. B — align with priorities.

4. B — de Business Change Manager, namens de SRO.

5. C — een business change (de keten loopt enabler → business change → intermediate benefit → end benefit).

6. B — samengesteld uit meerdere documenten, herijkt bij tranche-overgangen.

7. B — de sponsoring group richt; de Programme Board stuurt de levering aan.

8. B — Processes/Organization/Technology/Information.

9. B — een betekenisvolle stapverandering, geen willekeurige opdeling.

10. B — tijd en kosten.

11. B — de geschiktheid van de omgeving voor agile, via zes sliders.

12. B — capaciteitsafhankelijkheid.

13. B — verschillende voortgangsdefinities en maateenheden tussen agile en traditionele projecten.

14. C — de derde lijn, volledig onafhankelijk van het management.

15. B — het assessmentgesprek met praktijkbewijs.

16. B — MoP kiest welke initiatieven de moeite waard zijn — "de juiste dingen doen".

17. C — een hub-portfoliokantoor is permanent; programma- en projectkantoren zijn tijdelijk.

18. B — Awareness/Repeatable/Defined/Managed/Optimised.

19. B — het geleidelijk wegzakken van gerealiseerde baten zonder actieve borging.

20. B — een aangewezen verantwoordelijke in de staande organisatie.

Omrekening: 12 van de 20 vragen goed komt overeen met de 60%-grens van zowel PRINCE2 Practitioner als MSP Foundation.

## De beoordelingsrubric in detail

| Criterium | Onvoldoende | Voldoende | Uitstekend |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Samenhang | Onderdelen spreken elkaar tegen (bijv. blueprint ≠ tranches) | Grotendeels consistent | Expliciete kruisverwijzingen tussen alle onderdelen |
| 2. MSP/PRINCE2 correct naast elkaar | Rollen of niveaus door elkaar gehaald | Grotendeels correct toegepast | Vlot en foutloos, ook onder kritische bevraging |
| 3. Omgang met onzekerheid/aggregatie | Geaggregeerde risico's/EVM niet herkend als apart van projectniveau | Redelijk onderscheiden | Overtuigend, met expliciete aannames benoemd |
| 4. Verdediging | Ontwijkend, onduidelijke rolverdeling | Adequate antwoorden | Besluitvaardig, legt het "waarom" helder uit |

## Veelgestelde vragen

- "Moeten we voor de capstone ook daadwerkelijk EVM-cijfers berekenen?" Niet verplicht, maar een groep die het wél doet (voortbouwend op deel 9 en 17) en correct kan uitleggen wat de cijfers betekenen, scoort sterker op criterium 3.

- "Wat als onze groep het oneens is over de tranche-indeling die we eerder in deel 15 hebben gemaakt?" Dat mag — gebruik de discussie om de argumentatie voor de uiteindelijke keuze aan te scherpen; een goed beargumenteerde keuze, ook als die van de oorspronkelijke afwijkt, is sterker dan een onbesproken herhaling van eerder werk.