## Slide 1
Niveau 3 · Deel 25: Transitie en invaren
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
De kern van de Stelselovergang
•
Invaren: collectieve waardeoverdracht van bestaande aanspraken
•
Een besluit dat, eenmaal uitgevoerd, niet is terug te draaien

## Slide 3
Wat invaren inhoudt
•
Sociale partners stellen transitieplan op
•
Hoofdregel: invaren, tenzij onevenredig ongunstig voor een groep

## Slide 4
Evenwichtige belangenafweging
•
Meridiaan beoordeelt: kan dit beheerst en integer worden uitgevoerd?
•
Zelfde soort afweging als macht/belang-analyse — nu met wettelijk gewicht

## Slide 5
Datakwaliteit: kritieke data-elementen
•
Niet elk datagebrek even risicovol — risicobeoordeling per KDE

## Slide 6
Figuur 25-1 — risicomatrix kans × impact, toegepast op databronnen
Data-element (KDE) | Kans op fouten | Impact op aanspraken | Prioriteit
Historische salarisgegevens (overgenomen, ouder administratiesysteem) | Hoog — bekend foutgevoelig | Hoog | 1 — hoogste
Diensttijdgegevens bij eerdere werkgevers (deels handmatig ingevoerd) | Matig | Hoog | 2 — hoog
Geboortedatum van deelnemers | Laag — meestal betrouwbaar | Hoog | 3 — lager ondanks hoge impact
Contactgegevens voor communicatie | Matig — soms verouderd | Laag — geen directe impact op aanspraken | 4 — laagste

## Slide 7
Verder dan de standaardlijst
•
Fondsspecifieke risicogroepen
•
Historische klachten, events, incidenten meewegen

## Slide 8
Onafhankelijke toetsing
•
Externe accountant — Agreed Upon Procedures
•
Rapporteert: geen blokkerende bijzonderheden
•
Concrete vorm van de derde verdedigingslinie (deel 18)

## Slide 9
Goed weer, slecht weer
Houdt het besluit stand onder ongunstige omstandigheden?

## Slide 10
Het go/no-go-moment
•
Vastgesteld door het bestuur (AB)
•
Vergelijkbaar met een Tranche Review — met één groot verschil

## Slide 11
Waarom vrijwel onomkeerbaar
•
Aanspraken structureel herberekend en toegekend
•
Geen "terugzetten naar vorige versie"

## Slide 12
Figuur 25-3 — vergelijking omkeerbaar besluit vs. invaren
Kenmerk | Omkeerbaar besluit (bijv. IT-systeem terugzetten) | Invaren
Weg terug na uitvoering | Relatief eenvoudig en snel (rollback) | Vrijwel geen praktische weg terug
Aard van het besluit | Technische ontwerpkeuze, vooraf ingebouwd | Juridische en financiële herverdeling
Kosten/complexiteit van herstel achteraf | Beperkt | Enorm, kostbaar en juridisch complex — vaak zonder garantie op herstel

## Slide 13
Daarom weegt voorbereiding zo zwaar
•
Fouten vóór go/no-go: te corrigeren
•
Fouten ná uitvoering: vaak niet meer

## Slide 14
Toegepast: Meridiaan
•
Risicobeoordeling per KDE, eigen populatie + historische klachten
•
Externe accountant vóór go/no-go
•
Bestuur rekent door: gunstig én ongunstig scenario

## Slide 15
Vooruitblik
•
Deel 26: verdedigbaar stoppen en herprioriteren — wat als er tóch iets naar boven komt