Deel 25 — Transitie en invaren: datakwaliteit, onomkeerbaarheid, go/no-go

Niveau 3 Expert · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 25.1 — Onevenredig ongunstig? (individueel, 10 min)

Beoordeel voor elk van de volgende fictieve situaties of hier mogelijk sprake is van "onevenredig ongunstig" voor een groep belanghebbenden (reader §2), en zo ja, waarom:

a. Een kleine groep deelnemers heeft een bestaande garantie die bij invaren zou vervallen, zonder dat daar een vergelijkbaar voordeel tegenover staat.

b. Alle deelnemers ervaren een vergelijkbare, beperkte aanpassing van hun verwachte pensioenuitkering.

c. Een groep gewezen deelnemers zou door invaren juist een gunstiger uitgangspositie krijgen dan voorheen.

## Opdracht 25.2 — Kritieke data-elementen prioriteren (tweetallen, 20 min)

Meridiaan identificeert de volgende vier soorten data die relevant zijn voor het invaren. Beoordeel voor elk, net als bij het risicomanagement uit niveau 1 (deel 6), de combinatie van kans op fouten én impact op individuele aanspraken, en bepaal een prioriteitsvolgorde voor extra controle:

a. Geboortedatum van deelnemers (meestal betrouwbaar, hoge impact bij fouten).

b. Historische salarisgegevens uit een overgenomen, ouder administratiesysteem (bekend gevoelig voor fouten, hoge impact).

c. Contactgegevens voor communicatie (soms verouderd, lage directe impact op de hoogte van aanspraken).

d. Diensttijdgegevens bij eerdere werkgevers, deels handmatig ingevoerd (matige foutkans, hoge impact).

## Opdracht 25.3 — Goed weer, slecht weer (klassikaal, 15 min)

Bedenk voor de Stelselovergang bij Meridiaan één concreet "slecht weer"-scenario (een ongunstige economische ontwikkeling) en beschrijf: welke afspraak uit het transitieplan zou onder dit scenario het meest onder druk komen te staan, en waarom is het waardevol dit vóór het go/no-go-moment te weten in plaats van pas erna?

## Opdracht 25.4 — Omkeerbaar of niet? (klassikaal, 15 min)

Vergelijk de volgende twee besluiten. Welke is vergelijkbaar met invaren (vrijwel onomkeerbaar) en welke niet, en wat is het onderscheidende kenmerk?

a. Het go-besluit om bestaande pensioenaanspraken daadwerkelijk over te brengen naar het nieuwe stelsel.

b. Het besluit om een nieuwe versie van het werkgeversportaal (niveau 1) te lanceren, met de mogelijkheid om bij grote problemen terug te schakelen naar de vorige versie.

## Reflectievraag (afsluitend)

Reader §7 stelt dat onomkeerbaarheid de reden is waarom datakwaliteit, onafhankelijke toetsing en robuustheidstoetsing zo zwaar wegen bij invaren. Kun je een ander voorbeeld bedenken — buiten de pensioensector — van een besluit dat vergelijkbaar onomkeerbaar is, en wat daar de equivalenten zouden zijn van datakwaliteitscontrole en een go/no-go-moment?