## Slide 1
Niveau 3 · Deel 26: Verdedigbaar stoppen en herprioriteren
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Wanneer voorbereiding niet genoeg blijkt
•
Zorgvuldige voorbereiding (deel 25) sluit niet alles uit
•
Wat dan: doorgaan, herprioriteren, of stoppen?

## Slide 3
De sunk cost-valkuil
•
"We hebben hier al zoveel in gestoken..."
•
Geld en tijd die al zijn uitgegeven, tellen niet mee in het besluit

## Slide 4
Terug naar principe 1
•
Ensure continued business justification (niveau 1)
•
Justification-theme (niveau 2)
•
Nooit: wat hebben we geïnvesteerd — altijd: is dit nog de moeite waard?

## Slide 5
Extra verleidelijk bij grote programma's
•
Politieke, financiële, reputationele investering
•
"Stoppen voelt als persoonlijk falen"

## Slide 6
De juiste vraag
•
Niet: hoeveel hebben we erin gestoken?
•
Wel: wat levert het resterende werk nog op, tegen welke resterende kosten?

## Slide 7
Vier elementen van een stopadvies
•
1. Erkende bijdrage
•
2. Relatieve afweging
•
3. Lot van het werk
•
4. Besluit bij de juiste laag

## Slide 8
Figuur 26-1 — vier bouwstenen van een stopadvies

## Slide 9
Erkende bijdrage
•
Wat heeft het traject wél opgeleverd?
•
Geen zwaktebod — noodzakelijk voor een eerlijke afweging

## Slide 10
Relatieve afweging
•
Wat levert doorgaan nog op, tegenover resterende kosten en risico's?
•
Een vergelijking naar voren, geen terugblik

## Slide 11
Lot van het werk
•
Wat gebeurt er met wat al is gebouwd?
•
Hergebruiken, afbouwen, of veilig stopzetten?

## Slide 12
Besluit bij de juiste laag
•
Aanbeveling: projectmanager/programmamanager
•
Besluit: sponsoring group of bestuur
•
Niet zelf overnemen, niet wegduiken

## Slide 13
Herprioriteren: de tussenweg
•
Niet alles is stoppen-of-doorgaan
•
Aansluitend op het "aanpassen"-besluit uit Justification (deel 13)

## Slide 14
Toegepast: datakwaliteitsprobleem vlak vóór go/no-go
•
Gefaseerde uitvoering als verdedigbaar middenweg-advies

## Slide 15
Figuur 26-2 — het scenario uitgewerkt langs de vier elementen
Element | Toepassing op de Stelselovergang
Erkende bijdrage | De overgrote meerderheid van de data is grondig gecontroleerd en akkoord bevonden; alleen een afgebakende deelverzameling is problematisch
Relatieve afweging | Doorgaan met invaren voor de volledige populatie brengt een reëel risico op onjuiste, na uitvoering onherstelbare aanspraken met zich mee; uitstel van invaren voor uitsluitend de problematische deelverzameling, met een gefaseerde aanpak, beperkt het risico aanzienlijk tegen relatief beperkte extra kosten en vertraging
Lot van het werk | Het overgrote deel van de voorbereiding — datacontrole, communicatie, governance — blijft volledig bruikbaar; alleen de uitvoering voor de betreffende deelverzameling wordt uitgesteld
Besluit bij de juiste laag | De programmadirecteur legt dit advies voor aan het bestuur, dat het formele go/no-go-besluit neemt — inclusief de mogelijkheid om te kiezen voor een gefaseerde uitvoering in plaats van een volledige stop

## Slide 16
Vooruitblik
•
Deel 27: leiderschap en ethiek onder druk