RISICOMANAGEMENT

Deel 1 — Wat risico eigenlijk is

Niveau 1 — Fundament

Werkboek

Ductus

# Deel 1 — Werkboek

Werk de opdrachten uit vóórdat je de uitwerking leest.

## Opdracht 1.1 — Doelstelling zoeken

Noteer per regel: tegen welke doelstelling zou je de impact hiervan moeten afmeten?

1. Scope  2. Draagvlak bij de business  3. Beschikbaarheid testomgeving  4. AVG  5. Kwaliteit brondata

Uitwerking Bij geen van de vijf staat de doelstelling in de regel zelf. Scope → de projectdoelstelling. Draagvlak → de batenkant (baten uit de businesscase). Beschikbaarheid testomgeving → de opleverdatum. AVG → geen risico maar een normenkader; de onderliggende doelstelling moet zelf geformuleerd worden. Kwaliteit brondata → dubbel: het project (conversie slaagt) én de operatie (administratie is juist na conversie).

## Opdracht 1.2 — Sorteren

Sorteer: risico, issue, probleem, aanname of onzekerheid.

a) Leverancier haalt meestal deadlines. b) Gerard is ziek. c) We weten niet hoeveel dossiers afwijken. d) Bij wetswijziging moeten we herbouwen. e) Testomgeving al 3 weken onbeschikbaar, geen alternatief. f) Business levert 2 fte vrij.

Uitwerking a) Aanname — ‘meestal’ is geen onderbouwing. b) Issue — het is al gebeurd. c) Onzekerheid — informatiegebrek, geen gebeurtenis. d) Risico, slecht geformuleerd (oorzaak ontbreekt). e) Probleem — gebeurd, geen route bekend. f) Aanname — zonder naam/datum/bevestiging is het een uitgangspunt, geen afspraak.

## Opdracht 1.3 — Risicozinnen schrijven

Herschrijf de drie fatale risico's tot volwaardige risicozinnen: (1) scope-instabiliteit door wetgeving, (2) sleutelkennis bij één persoon, (3) afhankelijkheid van één leverancier.

Uitwerking Zelfcontrole: is de oorzaak vandaag vast te stellen? Is de gebeurtenis echt onzeker? Staat er een meetbare doelstelling in het gevolg? Vragen oorzaak en gevolg om verschillende maatregelen? Voorbeeld (2): ‘Doordat de premieberekening niet is gedocumenteerd en slechts één medewerker de werking volledig kent, kan diens langdurige afwezigheid de analysefase blokkeren, waardoor het werk niet kan worden overgedragen.’

## Opdracht 1.4 — De vijfde diagnose

Beschrijf wat er misgaat in een organisatie waar wel eigenaren en maatregelen zijn benoemd, maar geen enkele grens is vastgelegd.

Uitwerking Melden wordt een karaktereigenschap. Escalaties komen te laat en tegelijk. De risico-eigenaar heeft geen handelingsmoment. Er valt achteraf niets te beoordelen. Opgelost in deel 8 met toleranties: de tolerantieoverschrijding is de trigger, niet het ongemak van de risicomanager.

## Opdracht 1.5 — Uit je eigen praktijk

Neem een risicoregister uit je eigen organisatie of het laatste besproken risico. Beantwoord vier vragen over categorieën, doelstellingkoppeling, laatste scoreherziening en aantoonbare besluitverandering.

Uitwerking Geen modelantwoord; spiegelopdracht. Op vraag d antwoordt de meerderheid: geen — dat is precies de reden dat deze cursus bestaat.

## Opdracht 1.6 — Certificeringsroute kiezen

Kies de route die bij jouw situatie past en onderbouw in vijf regels.

Uitwerking Projectmanager → M_o_R 4 Practitioner na niveau 2. Business analist/adviseur → CRMF na niveau 1, dan IRM. Werkzaam bij fonds/uitvoerder/verzekeraar → uiteindelijk DNB-geschiktheid; begin toch bij niveau 1, want de sleutelfunctie veronderstelt kennis van de basiscyclus.

## Zelftoets deel 1

- 1. Vul aan: risico is het effect van onzekerheid op …

- 2. Waarom is ‘uitval van de testomgeving’ op zichzelf geen risico?

- 3. Wat is het verschil tussen een risico-eigenaar en een actiehouder?

- 4. Welke respons hoort bij onzekerheid, en welke bij risico?

- 5. Noem de drie onderdelen van de risicozin.

- 6. Wat is er mis met een oorzaak die zelf onzeker is?

- 7. Kent ISO 31000 een organisatiecertificering?

- 8. Waarom eindigt niveau 3 niet in een examen?