## Slide 1
RISICOMANAGEMENT
Deel 7 — Het register als levend instrument
Niveau 1: Fundament · Meridiaan Pensioen N.V. · Ductus

## Slide 2
Terugblik
19 risico's. Geanalyseerd. Van respons voorzien.
Sanne zou dit nu kunnen overtypen naar Excel en klaar zijn.

## Slide 3
De derde valse start
Een perfect register op dag één
is geen garantie voor een register dat over zes maanden nog iets betekent.

## Slide 4
Het oude register was ook ooit nieuw
Het verval kwam pas daarna.
Niemand onderhield het. Niemand was eigenaar.

## Slide 5
Bevinding 6, opnieuw
“Een risicolijst zonder eigenaren”
Vandaag lossen we dit definitief op.

## Slide 6
Twee rollen, zelden dezelfde persoon
Risico-eigenaar
verantwoordelijk voor het geheel
Actiehouder
voert één maatregel uit

## Slide 7
Drie criteria voor een eigenaar
Bevoegdheid — kan beslissen
Overzicht — kent de context
Belang — heeft iets te verliezen of winnen

## Slide 8
Wat er bij regel 11 ontbrak
Iedereen die ernaar keek, dacht dat het bij iemand anders hoorde.
Niemand droeg de vraag: is dit als geheel nog onder controle?

## Slide 9
Risico-eigenaar en actiehouders
Figuur 7-1 — Eén risico, eigenaar in het midden, pijlen naar meerdere actiehouders.

## Slide 10
Opdracht 7.1 — 15 minuten
Vier namen bij vier risico's. Eigenaar of actiehouder?

## Slide 11
De dertien kolommen
ID · Risicozin · Categorie · Doelstelling
Kans/impact inherent · Respons · Actie + actiehouder

## Slide 12
De dertien kolommen, vervolg
Risico-eigenaar · Kans/impact residueel · Secundaire risico's
Status · Tolerantie/trigger · Laatst herzien

## Slide 13
Vergelijk met het oude register
Onderwerp — Kans — Impact — Score — Eigenaar (leeg)
Vier van de dertien. Eén ervan leeg.

## Slide 14
Opdracht 7.2 — 25 minuten
Vul regel 11 aan tot alle dertien kolommen.

## Slide 15
Eén detail dat vaak wordt gemist
“Laatst herzien” ≠ “laatst overgenomen naar een nieuw sjabloon”

## Slide 16
Terug naar Kernzin 1
Elke kolom: als hij leeg blijft, wat kan er dan niet meer besloten worden?

## Slide 17
Meer kolommen is niet per se beter
Dertien goed gebruikte
>
dertig waarvan de helft altijd leeg blijft

## Slide 18
Waarom registers verwilderen — drie oorzaken
Zombie-risico's
Kopieerregisters
Eigenaarschap dat niet meebeweegt

## Slide 19
Zombie-risico's
Niemand durft te sluiten. “Je weet maar nooit.”
Sluiten is een besluit — net als accepteren.

## Slide 20
Opdracht 7.3
“Dit is nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren” — genoeg reden om te sluiten?

## Slide 21
Toeval is geen beheersing
Regel 11 deed zich nooit voor — omdat het project eerder stopte.
Dat zegt niets over de kwaliteit van het risicomanagement erachter.

## Slide 22
Kopieerregisters
Elke ronde gekopieerd, nooit heroverwogen.
Structuur zelf sluipt langzaam scheef.

## Slide 23
Sanne's twee onderhoudsregels
1. Maandelijkse actieve bevestiging door de eigenaar
2. Volledige herziening bij elke fase-overgang

## Slide 24
Waarom bevestiging, geen automatische verlenging
Het uitblijven ervan is zelf een signaal.
Geen ‘vergeten’ zonder dat iemand het merkt.

## Slide 25
Sanne’s registersjabloon
Figuur 7-2 — Registersjabloon met twee volledig ingevulde voorbeeldregels.

## Slide 26
Voor deel 8
Huiswerk:
opdracht 7.4 — eigen registersjabloon, drie risico's, dertien kolommen
Deel 8:
toleranties en triggers — wanneer wordt een overschrijding een escalatie, en waarom is dat nooit een kwestie van temperament.