RISICOMANAGEMENT

Deel 11 — M_o_R 4: van project naar de hele onderneming

Niveau 2 — Professional

Werkboek

Ductus

# Deel 11 — Werkboek

Werk de opdrachten uit vóórdat je de uitwerking leest.

## Opdracht 11.1 — De vier principes op programmaniveau

Voor elk van de vier M_o_R-principes: geef een voorbeeld uit het Mutatieplatform-programma (of uit je eigen praktijk) waarin het principe op programmaniveau iets anders betekent dan het op projectniveau zou betekenen.

Uitwerking Geen uitputtend antwoord — hieronder een richtinggevend voorbeeld per principe, gebaseerd op het Mutatieplatform. Waarde creëren en beschermen: op projectniveau — ‘dit risico raakt de opleverdatum van Project 2.’ Op programmaniveau — ‘zelfs als elk van de vijf projecten op tijd oplevert, is er een risico dat de integratie tussen Project 2 en Project 3 de doorlooptijdhalving zelf ondermijnt.’ Past bij de context: op projectniveau — welke schaal past bij dit ene project. Op programmaniveau — hoe zorg je dat vijf projecten met verschillende volwassenheidsniveaus toch vergelijkbare, optelbare uitkomsten opleveren. Betrekt belanghebbenden: op projectniveau — de projectmanager en het team. Op programmaniveau — de Sponsoring Group, de SRO, en de vraag hoe risico-informatie van vijf verschillende teams wordt samengebracht zonder dat de nuance verloren gaat. Geeft heldere richting: op projectniveau — een tolerantie voor dit ene project. Op programmaniveau — een risicobereidheid die voor alle vijf projecten tegelijk als toetssteen dient, ook als de projecten onderling verschillende risicoprofielen hebben.

## Opdracht 11.2 — Portfolio of programma?

Bepaal voor elk van de volgende vraagstukken of het een portfolio- of een programmaperspectief vraagt.

a) “Moeten we een zesde project starten voor werkgevers met een buitenlandse vestiging, of eerst de bestaande vijf afmaken?”

b) “Hoe zorgen we dat Project 2 en Project 4 dezelfde definitie van ‘mutatie’ gebruiken?”

c) “We hebben beperkt IT-architectuurcapaciteit — welke twee van de vijf projecten krijgen voorrang deze maand?”

d) “Project 5 loopt achter — welk effect heeft dat op de geplande livegang van Project 2?”

Uitwerking a) Portfolio. Een vraag over welke initiatieven worden gedaan, gegeven beperkte middelen. b) Programma. Coördinatie tussen al-gekozen projecten om een gezamenlijk doel te bereiken. c) Portfolio, ook al gaat het over bestaande projecten — de vraag is een prioritéringsvraag over schaarse middelen tussen initiatieven, het klassieke portfoliovraagstuk. d) Programma. Een afhankelijkheid tussen twee projecten binnen hetzelfde programma, gericht op het gezamenlijke doel. Discussiepunt bij c: dit voorbeeld laat zien dat portfoliovraagstukken ook binnen een lopend programma kunnen opduiken — het onderscheid zit in de aard van de vraag (verdelen van schaarste tussen initiatieven versus coördineren van al-gekozen werk), niet in of het ‘buiten’ of ‘binnen’ het programma valt.

## Opdracht 11.3 — De acht processen herkennen

Onderstaande situaties horen elk bij één van de acht M_o_R-processen uit paragraaf 11.3. Benoem welke.

a) Sanne stelt vast welke doelstellingen, interne en externe factoren relevant zijn voor het hele Mutatieplatform-programma.

b) Een projectteam schat in hoe waarschijnlijk en hoe ernstig een geïdentificeerd risico is.

c) Sanne toetst of een risico met een gegeven score binnen de vastgestelde risicobereidheid van het programma valt.

d) Er wordt een maandelijkse nieuwsbrief opgesteld die de status van alle risico's over de vijf projecten samenvat voor de Sponsoring Group.

e) Een jaarlijkse evaluatie stelt vast of het risicomanagementproces van het programma zelf nog goed functioneert.

Uitwerking a) Identify — Context b) Assess — Estimate c) Assess — Evaluate (het nieuwe element van dit niveau — toetsen tegen risicobereidheid) d) Communicate e) Embed and review Wat je hier moet meenemen: c is het proces dat in niveau 1 nog niet volledig was uitgewerkt (daar was er alleen een grove, verbale uitspraak over risicobereidheid). Dat is precies waarom deel 12 hierop volgt.

## Opdracht 11.4 — PM-cursus deel 18, ingevuld

De cursus Project- en Programmamanagement noemt in deel 18 vier onderwerpen die daar bewust oppervlakkig blijven: geaggregeerd risico, Assurance/three lines of defence, Decisions, en risicobereidheid programma vs project. Voor elk van deze vier: in welk deel van dit niveau (11-22) wordt het onderwerp volledig uitgewerkt?

Uitwerking Geaggregeerd risico → deel 17 Assurance/three lines of defence → deel 21 (met een korte introductie al in niveau 1, deel 9) Decisions → verspreid door het hele niveau, in elke responskeuze op programmaschaal (met name deel 14-16) Risicobereidheid programma vs project → deel 12, het eerstvolgende deel Wat je hier moet meenemen: deze vier onderwerpen zijn niet toevallig gekozen door de PM-cursus — het zijn precies de onderwerpen die een apart, verdiepend vak vereisen. Dat is de reden dat deze risicomanagementcursus bestaat.

## Zelftoets deel 11

- 1. Wie is Sanne nu, en welk programma leidt zij?

- 2. Welke vijf projecten vallen onder het Mutatieplatform, en wat was Project 3 in niveau 1?

- 3. Noem de vier principes van M_o_R 4.

- 4. Noem de zes perspectieven, en welke twee krijgen in dit niveau extra nadruk?

- 5. Noem de acht processen van M_o_R 4, in de juiste twee groepen.

- 6. Welk van de acht processen is het nieuwe element van dit niveau, en waarom?

- 7. Noem de drie structurele verschuivingen die niveau 2 kenmerken ten opzichte van niveau 1.

## Antwoorden zelftoets

1. Sanne Bakhuis, nu programma-risicomanager van het Mutatieplatform-programma bij Meridiaan Pensioen.

2. Project 1 Werkgeversportaal, Project 2 Verwerkingsengine, Project 3 Conversie en Koppelingen (de WGP 2.0-herstart uit niveau 1), Project 4 Deelnemerscommunicatie, Project 5 Datakwaliteit en Opschoning. Doel van het programma: doorlooptijdhalvering van veertien naar zeven werkdagen.

3. Waarde creëren en beschermen; past bij de context; betrekt belanghebbenden; geeft heldere richting.

4. Strategisch, portfolio, programma, project, product, operationeel — met dit niveau extra nadruk op portfolio en programma.

5. Opeenvolgend: Identify-Context, Identify-Risks, Assess-Estimate, Assess-Evaluate, Plan, Implement. Doorlopend: Communicate, Embed and review.

6. Assess-Evaluate — expliciet toetsen tegen risicobereidheid was in niveau 1 nog maar een grove, verbale uitspraak; dat wordt in deel 12 een volwaardig instrument.

7. Van één casus naar vijf die met elkaar moeten optellen; van kwalitatief naar kwalitatief-én-kwantitatief; van projectrisico naar risico in de bredere organisatie.